## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 住宿业安全生产与服务质量提升工作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目负责人 |  | 曲万刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525760
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101.009 | 101.009 |  | 79.0946 | 10 |  | 78.3% |  | 7.83
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.009 | 101.009 |  | 79.0946 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是推进核心区住宿业提升。二是推进平急两用公共基础设施建设酒店资源摸排。三是采用实地暗访检查的形式，安排专业暗访员、一定比例的行业专家和政府管理人员，暗访不少于300家小酒店、小宾馆，推进住宿业安全生产和服务质量提升。 | [5 empty] | 一是组织现场调研，梳理摸排核心区酒店资源，分级分类建立台账，提出促进核心区酒店提升建议，推动核心区酒店提升；二是梳理摸排全市“平级两用”酒店资源，梳理建立台账，提出平级转换相关工作要求；三是分三批对全市319家小酒店小宾馆以及重点关注的酒店进行了暗访，并下发各区督促酒店整改，不断推动酒店安全生产水平提高和服务质量提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核心区住宿业疏整促调研与检查 |  |  | ≥100家 | 270家 | 10 | 10
|  |  | 住宿业平急两用酒店资源普查 |  |  | ≥200家 | 491家 | 5 | 5
|  |  | 住宿业安全生产与服务质量暗访 |  |  | ≤300家 | 319家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 住宿业服务质量得以提升 |  |  | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  |  | 住宿业安全质量得以提升 |  |  | 提升 | 提升 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 核心区住宿业疏整促结果检查 |  |  | ≤11月 | 2023-12-02 | 5 | 4.8 |  | 项目启动较晚
|  |  | 住宿业安全生产与服务质量暗访 |  |  | ≤11月 | 2023-12-14 | 5 | 4.8 |  | 项目启动较晚
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤101.009万元 | 79.0946万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 推进平急两用酒店资源储备和建设 |  |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
|  |  | 提升核心区住宿业发展水平 |  |  | 有效 | 有效 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.43 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。