## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 基本艺术生产
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 孙鹏、郭秋玲 |  |  |  |  | 联系电话 | 18500025001、13801074965
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 288.9932 |  | 288.9932 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 288.9932 |  | 288.9932 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2023年基本艺术生产项目，做好2023年新创剧目的加工提高，新剧目剧本创作，推动国粹京剧艺术传承与发展。参加2023年举办的“国际戏剧节”“中国京剧节”“全国领军人才”展演等重大活动，完成演出，提高北京京剧院的影响力。 | [5 empty] | 2023年基本艺术生产项目，完成1部小剧场京剧《吝啬鬼》的加工提高、新编京剧《齐白石》的创作和新编历史剧《嬴驷与商鞅》的剧目创作。剧院全年完成的演出活动丰富了演出市场，极大地满足了广大京剧爱好者的文化需要。全年项目资金实际支出288.99万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成演出 |  |  | 10场 | 10场 | 10 | 10
|  |  | 新剧目创排 |  |  | 1部 | 1部 | 5 | 5
|  |  | 加工提高剧目 |  |  | 2部 | 2部 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 演出内容健康、导向正确保障率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  |  | 剧目公演满意率 |  |  | 90% | 0.9 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 剧本创作 |  |  | 12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 加工提高剧目演出 |  |  | 11月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 实施演出 |  |  | 12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 创排剧目公演 |  |  | 11月 | 11月 | 4 | 4
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 290.343万元 | 288.993181万元 | 12 | 11.94
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 |  |  | 5万元 | 9.83849万元 | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 提高艺术品质，保持流派经典，传承和发展京剧艺术 |  |  | 优 | 优 | 6 | 5
|  |  | 保持北京京剧院“京朝大派”品质，丰富广大人民群众娱乐生活 |  |  | 优 | 优 | 6 | 5
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | 5次 | 5次 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 90 | 90% | 6 | 6
总分 | [7 empty] | 100 | 97.94 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on C3: yq199: 将标黄空白处补充