## 区域房车露营产业提升
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 区域房车露营产业提升
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 王前刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5579
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 97.5 | 97.5 |  | 97.42 | 10 |  | 99.92% |  | 9.992
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.5 | 97.5 |  | 97.42 | — |  | 99.92% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、打造区域合作新亮点，助力社会经济平稳健康发展； 2、组织参加国内房车露营展会活动，引导文化旅游消费； 3、加快推动区域房车自驾旅游、露营地建设等新型旅游业态发展，努力营造一个安全、绿色、健康的文化旅游环境。 | [5 empty] | 通过在中国国际房车展览会上搭建联合展区，集中展示北京文旅和支援合作地区的（露营+）资源，与支援合作地区共同培育房车露营文旅新业态。展台总面积为594平方米，涉及山西省长治市、辽宁省沈阳市等共计18个对口支援合作地区参展，支援合作地区邀请来京参展人员共计63人。通过项目实施，有效提升了各支援合作地区的参展效益，提振了文旅企业发展信心，为各区域文旅产业高质量发展注入动力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办房车露营产业论坛 |  |  | ＝1场 | 1场 | 8 | 8
|  |  | 参加房车行业展会 |  |  | ≥3天 | 5天 | 4 | 4
|  |  | 京津冀优质露营地评选 |  |  | ＝1次 | 1次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 配套设备 |  |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  |  | 展台搭建质量 |  |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 6月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤97.5万元 | 97.42万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加国内房车露营展会活动，引导文化旅游消费 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 推动区域房车自驾旅游、露营地建设等新型旅游业态发展 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 打造区域合作新亮点，助力社会经济平稳健康发展 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.992 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。