## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 旅游进社区
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 潘荣 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5792
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 79.8 | 10 |  | 99.75% |  | 9.975
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 79.8 | — |  | 99.75% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “旅游进社区”活动，是文化旅游便民利民惠民的一项重要工作。2023年将立足文化旅游宣传资源及落地活动，市、区、旅行社、景区、酒店、民宿等多方联动，整合各类城乡旅游资源，将线上及线下有机结合，举办市级启动仪式和各区活动，把旅行社、景区等旅游资源引入社区公共文化设施，开展旅游咨询、旅游推介、旅游讲座等活动，同时组织部分居民代表参观旅游景区，形成互动参与，丰富和提升社区文化旅游服务内容和模式，塑造文化旅游品牌形象。 | [5 empty] | 2023年的主题是“旅游进社区 欢乐进万家”，以暑期旅游为引领，强化市区联动，贯穿旅游旺季，创新推出“1+4”主分场模式，着力打造旅游进社区常态化。现场活动人气爆满，亮点多多，精彩纷呈，搭建起政府与旅游市场主体、市民游客之间互动合作、沟通交流的桥梁，参展企业及现场市民纷纷点赞。据不完全统计，主场活动当天吸引6000名社区居民前来打卡，86家旅游企业现场销售，40余家媒体进行宣传报道，分场活动其中，朝阳区在“望京小街”开展旅游进社区，举办旅游咨询、文创市集、群众歌舞汇演、市民音乐会等活动，配送暑期旅游线路、文化产品、娱乐活动到社区，编织文化旅游社区服务网络，满足社区居民夏季旅游需求。丰台区在方庄街道芳古园二区方庄文化体育公园举办旅游进社区，组织文旅市集、旅游大讲堂、文艺展演、互动体验等，宣传推介丰台文旅资源特色，推动文旅消费，深入社区服务百姓。门头沟区在大峪街道龙一社区开展旅游进社区，推介门头沟绿水青山生态山水文化、门头沟小院精品民宿，以红色文化为引领，推出夏日精品旅游及研学路线，让社区群众了解更多旅游常识。延庆区着力突出家国情怀主线，开展非遗手工体验、特色产品展售、旅游路线及户外露营推介等，培育“独山夜月”文化IP，宣传推介延庆文旅资源，拉动区域文旅消费，助推乡村振兴和地区经济社会发展，让更多市民群众在家门口就能享受到实惠、便捷、规范的文旅体验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线下体验活动 |  |  | =2场 | 5场 | 7 | 7
|  |  | “hui”旅游微课堂短视频 |  |  | =3集 | 4集 | 5 | 5
|  |  | 现场活动参与人数 |  |  | ≥5000人 | 6000人 | 5 | 5
|  |  | 宣传预热活动 |  |  | =3天 | 3天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 线下活动 |  |  | 顺利开展 | 顺利开展 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 启动仪式现场活动 |  |  | ≤7月 | 7月 | 5 | 5
|  |  | 线下体验活动 |  |  | ≤10月 | 9月 | 5 | 5
|  |  | 资金支出时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤80万元 | 79.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民对旅游惠民性的了解 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 充分调动市区两级旅游部门、旅游企业积极性和能动性 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.975 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。