## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 沙井胡同15号院四合院零修工程尾款
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 关凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525959
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 60.9187 |  | 60.9187 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 60.9187 |  | 60.9187 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照文物保护要求,对沙井胡同15号四合院部分残损情况进行零修，零修工程满足建设开放要求，无安全问题、表面无破损现象，整体观感协调、院内排水通畅。 | [5 empty] | 按照文物保护及预期目标要求,在2023年的60日工期内完成对沙井胡同15号四合院部分残损情况进行零修，零修工程满足建设开放要求，无安全问题、表面无破损现象，整体观感协调、院内排水通畅。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 零修工程古建面积 |  |  | 1000平米 | 1000平米 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 达到合格工程标准 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 时效指标 |  |  | 60天 | 2023年5月26日正式竣工验收，工期符合预定目标60日内完成 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60.918721万元 | 60.918721万元 | 12 | 12
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化遗产保护 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13 |  | 待后续非遗体验中心建成开放后效益体现。
|  | 可持续影响指标 | 推动非物质文化遗产保护传承 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13 |  | 待后续非遗体验中心建成开放后加强非遗传承保护。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 验收单位质量满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。