## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京群众文艺创作活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 申静 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62249805
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.03 | 85.03 |  | 84.181 | 10 |  | 99% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.03 | 85.03 |  | 84.181 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、通过开展北京市群众文艺创作品牌团队建设工作，进一步宣传首都百姓在音乐、戏剧、曲艺、书法、美术、摄影、文学等艺术门类品牌形象，团队优势、特点。二、制定北京市群众文艺创作品牌团队建设辅导计划。通过辅导，充分发挥群众艺术馆职能，提升北京市群众文艺创作品牌团队能力、技术、思维等。三、挖掘北京市优秀群众文学作品，通过全市征集，评选，形成北京市群众文学创作优秀成果选集。 | [5 empty] | 北京群众文艺创作活动项目共历时8个多月，依据北京市文化馆年度计划安排结合项目实际执行需求，举办书法、美术、词曲、曲艺、合唱指挥、文学等创作培训班；完成2023年首都市民系列文化活动“文荟北京”群众文学创作征集、评选工作，印制《文荟北京-北京市群众文学创作优秀成果选（2023）》1000册，进行2023北京群众文艺创作活动“金秋文化配送月”京津冀专家下基层辅导活动数十场次，有效发挥群众艺术馆职能，提升北京市群众文艺创作品牌团队能力、技术、思维。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：辅导天数 |  |  | ≥15天 | 47天 | 6.5 | 5.2 |  | 疫情结束后群众文化活动放开，参与人数增加，安排天数增加
|  |  | 指标2：辅导团队 |  |  | ≥3支 | 34支 | 3.5 | 2.45 |  | 疫情结束后群众文化活动放开，参与人数增加
|  |  | 指标3：辅导人数 |  |  | ≥200人次 | 4000人次 | 3.5 | 2.45 |  | 疫情结束后群众文化活动放开，参与人数增加
|  |  | 指标4：专家辅导 |  |  | 15人次 | 58人次 | 3.5 | 2.8 |  | 疫情结束后群众文化活动放开，参与人数增加，安排天数增加，教师授课次数增加
|  |  | 指标5：原创作品创作 |  |  | ≥20件 | 123件 | 3.5 | 2.45 |  | 文学作品征集数量较多
|  |  | 指标6：原创作品原创率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 指标7：文学作品 |  |  | ≥100件 | 159件 | 4.5 | 4.5
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 4 | 3.6 |  | 举办辅导课程次数较多，实施进度后延
|  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 指标3：项目前期准备完成项目实施方案制定 |  |  | 4月 | 3月 | 4 | 3.8 |  | 计划实施项目内容增加，方案制定时间后延
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤85.03万元 | 84.18102万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高北京市群众文艺创作品牌团队建设的自身业务创作水平、展示业务能力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 指标1：搭建工作平台，培养群众文艺创作优秀人才 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.15 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。