## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆智慧展陈及自助设备布置采购项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 刘朝 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1039.2141 |  | 1039.2092 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1039.2141 |  | 1039.2092 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京城市图书馆定位是以展示、体验和交流为主的具有示范意义的大型省级公共图书馆。除提供基本阅览服务外，还兼具面向社会的文化教育交流中心的职能，要为市民打造舒适的公共空间，成为公共会客厅，交流的平台和激发创意的场所，是一个可以提供多种文化活动与服务设施的文化综合体。本项目由无感借阅、智能书架、智慧展陈、宣传品开发、吉尼斯纪录申报、地毯采购六部分构成。项目经费预计为13,790,735.00元，此项目实际执行中会有跨年支付，预估2023年支付80%，2024年支付20%。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，项目已完成立项、招标和签订合同的工作，完成支付委托业务费145.826027万元，专用设备购置385.3785万元，共计531.204527万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京城市图书馆自助设备布置采购 |  |  | 1套 | 1套 | 11 | 11
|  | 质量指标 | 总体质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 设备质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 服务质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招投标时间 |  |  | 12月 | 12月 | 8 | 8
|  |  | 方案确定时间 |  |  | 9月 | 9月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1039.214127万元 | 531.204527万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务工作开展需求，提升公共服务能力。 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者及工作人员满意度 |  |  | 不低于95% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。