## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 工程日常维保
主管部门 |  | 工程服务部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 郭悦、李宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525911
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 88.3949 | 88.3949 |  | 71.1431 | 10 |  | 80.48% |  | 8.0483
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.3949 | 88.3949 |  | 71.1431 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 有效开展旅游大厦电梯维保、旅游大厦中央空调机组维保、旅游大厦风机盘管清洗与检测、旅游大厦风机盘管维保、旅游大厦维修工程、旅游大厦太阳能维修、旅游大厦热水器滤芯更换、旅游大厦二次供水检测、旅游大厦电梯年检、上园村30号院中央空调系统维保、有线电视缴费、化粪池清掏、避雷检测等工作，保障为文旅局办公人员提供安全舒适的办公环境. | [5 empty] | 有效开展旅游大厦电梯维保、旅游大厦中央空调机组维保、旅游大厦风机盘管清洗与检测、旅游大厦风机盘管维保、旅游大厦维修工程、旅游大厦太阳能维修、旅游大厦热水器滤芯更换、旅游大厦二次供水检测、旅游大厦电梯年检、上园村30号院中央空调系统维保、有线电视缴费、化粪池清掏、避雷检测等工作，保障为文旅局办公人员提供安全舒适的办公环境.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护项目数量 |  |  | ≥13项 | 12项 | 15 | 13.8462 |  | 因考虑到2024文旅局搬家至通州，本着设施设备不影响安全使用前提下，部分维修项目进行了缩减。
|  | 时效指标 | 签订合同 |  |  | ≤8月 | 8月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 |  |  | ≤88.39495万元 | 71.143067万元 | 10 | 8 |  | 因考虑到2024文旅局搬家至通州，本着设施设备不影响安全使用前提下，部分维修项目进行了缩减。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为办公人员提供安全舒适的办公环境 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 施工作业中不出现安全问题 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.8945 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。