## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市公共文化服务和设施运营管理平台运维项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 田勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5791
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 498.044 | 498.044 |  | 497.65 | 10 |  | 99.92% |  | 9.9921
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 498.044 | 498.044 |  | 497.65 | — |  | 99.92% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在保证系统安全、平稳运行的前提下，进一步丰富采集数据，建设、维护数据展示大屏，同时通过对接其他信息化平台、完善微信小程序的方式，充实公共文化数字资源，满足市民公共文化需求，实现各级公共文化设施数据互联互通，并在此基础上形成数据统计报告。 | [5 empty] | 在保证系统安全、平稳运行的前提下，进一步丰富采集数据，建设、维护数据展示大屏，同时通过对接其他信息化平台、完善微信小程序的方式，充实公共文化数字资源，满足市民公共文化需求，实现各级公共文化设施数据互联互通，并在此基础上形成数据统计报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统平均无故障时间 |  |  | ≥4000小时 | 4000小时 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 运行维护响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 30分钟 | 5 | 5
|  |  | 故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 | 5 | 5
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤2% | 2% | 5 | 5
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 |  |  | ≤4月 | 4月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤498.044万元 | 497.65万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 4
|  |  | 主页点击量增长率 |  |  | ≥10% | 10% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9921 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。