## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 京剧院基础设施整改
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 陆腾飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 67267859
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.6679 | 92.6422 |  | 92.6422 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 95.6679 | 92.6422 |  | 92.6422 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过2023年京剧院基础设施整改项目，解决剧院占压燃气管线问题，消除安全隐患，解决排练厅空调使用问题，保障演员排练练功需要，达到消防安全标准要求。 | [5 empty] | 根据北京京剧院2023年度资金预算，北京京剧院对基础设施整改项目所包含项目（剧院燃气管线改造、排练厅安装中央空调、北京京剧院库房干粉自动灭火系统安装）进行招标采购，执行金额92.642209万元，完成对剧院一厅、二厅3-8小排练厅中央空调安装调试；燃气管线改移；库房干粉自动灭火系统的安装工作，在剧院安全稳定运转的基础之上，提高演员日常排练的体验感、幸福感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：吊装灭火器数量 |  |  | 160 | 160 | 10 | 10
|  |  | 指标2：空调安装数量 |  |  | 4 | 4 | 10 | 10
|  |  | 指标3：铺设管线长度 |  |  | 52 | 52.09 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：安装干粉自动灭火系统施工期限 |  |  | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 指标2：剧院燃气管线改移施工期限 |  |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  |  | 指标3：排练厅安装中央空调施工期限 |  |  | 3 | 3 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 |  |  | 95.6679 | 92.6422 | 10 | 9.68
|  | 社会效益指标 | 指标1：确保剧院国有资产安全 |  |  | 优 | 优 | 30 | 29
总分 | [7 empty] | 100 | 98.68 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。