## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆公开招聘服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 谢鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-87315835
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 88.775 |  | 70.7246 | 10 |  | 79.67% |  | 7.9667
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 88.775 |  | 70.7246 | — |  | 79.67% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 公开招聘事业编制人员，按照图书馆现行的各项业务标准和要求，完成北京城市图书馆的开馆及后续运行，在维持图书馆业务工作正常开展的基础上，更好为全体市民提供引领性、参与性、推荐性、创新性和效益性服务，促进文化活力竞相迸发，提升首都市民文化自信，全面提升公共图书馆服务水平。 | [5 empty] | 按实际需求，完成北京城市图书馆公开招聘服务项目笔试、资格复审及面试相关服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加笔试人员数量 |  |  | 3600人 | 2914人 | 6.2 | 5.0186 |  | 人数按照往年报名情况预估，经初审，合计共有2914人符合岗位招聘要求进入笔试阶段，人数未超出预测
|  |  | 参加资格复审及面试人员数量 |  |  | 390人 | 287人 | 5.3 | 3.9003 |  | 因部分岗位存在资格笔试缺考、笔试分不及格等原因，合计共有287人进入资格复审及面试环节，人数未超出预测
|  |  | 服务人员数量 |  |  | 36人 | 36人 | 5.3 | 5.3
|  | 质量指标 | 服务质量 |  |  | 优 | 优 | 4.8 | 4.8
|  |  | 人员质量 |  |  | 优 | 优 | 4.8 | 4.8
|  |  | 专业质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | 4个月 | 3个月内 | 9.6 | 9.6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 笔试服务 |  |  | 72.2万元 | 54.26万元 | 5 | 5
|  |  | 资格复审及面试服务 |  |  | 19.175万元 | 16.4646万元 | 5 | 5
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升公共图书馆服务水平 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 |  |  | 85% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 91.3855 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。