## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 全民艺术普及月
主管部门 |  | 北京市文化馆 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 蒲艺蕾 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249681
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 89.6394 | 89.6394 |  | 89.3 | 10 |  | 99.62% |  | 9.962
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全民艺术普及大讲堂资源建设及讲座，深入基层开展全民艺术普及宣传，广泛发动全市各级公共文化服务机构开展全民艺术普及工作，在北京数字文化馆上搭建全民艺术普及月活动专题，制作全民艺术普及宣传册，采购视频资源、Epub格式电子书、Pdg格式电子书的供应，通过慕课这种以连通主义理论和网络化学习为基础的学习形式，来加强全民艺术普及的效率，扩大全民艺术普及的范围，为老百姓提供更多的线上资源。利用互联网和新媒体等平台进行全方位宣传推广工作。 | [5 empty] | 在北京市文化和旅游局高度重视下，北京市文化馆统筹全市各区文化馆科学谋划共同组织首开展届文化馆服务宣传月暨第五届全民艺术普及月活动。本次活动以“跟着文化馆的老师乐起来”为主题，在活动设置上首次采取“1+16+N”模式。即 1 个主会场，16 个分会场，N 场分版块主题活动，通过市馆主导、区馆运作、百姓参与的模式，市、区、街乡、社村四级公共文化服务体系联动发力，涵盖了传统戏曲、非遗传承、绘画、戏剧等十多个艺术领域，为北京市民呈现了一场丰富的文化艺术盛宴。“歌唱北京”、“舞动北京”、“艺韵北京”、“戏聚北京”、“影像北京”以及全市各区品牌文化活动集中在 8 月 1 日至 8 月 31 日期间相继在线上线下精彩绽放。全市共举办线上＋线下各类公益文化活动679 项，2012 场，6200 万人次参与受益，覆盖了不同年龄、职业、兴趣爱好人群，特别是少年儿童的参与度明显提升，进一步提高了文化惠民工程覆盖面和均等化。通过北京数字文化馆平台推出了更加丰富的数字文化资源，线上资源累计总量达 7.6212TB。线上北京市文化馆在微博、公众号、头条号、人民号、抖音、视频号等新媒体平台上发布了共 827 条艺术相关的图文、短视频类讯息，阅读量超过 2837.8 万人次；同时还在官方网站、抖音、视频号等平台开展了一系列的"看直播"活动，共计开展 44 场直播，观看人数超过 436.5万人次；依托北京数字文化馆在线学习空间升级线上课程，更新并发布 320G 文化艺术类数字资源。统筹全市四级级公共文化服务机构举办的各类公益性服务信息，集中向社会发布。示范引领全市各区文化馆开展“文化馆奇妙夜”主题活动开设非遗展示区、手工艺制作区、数字互动体验区等打开了公共文化服务新方式，充分展现首都北京近年来公共文化服务的丰硕成果。全市文化馆系统凝心聚力、用心用情，向北京市民交出了一份满意的答卷
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 首都市民系列文化活动场次 |  |  | ≥1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 全民艺术普及成果展示场次数量 |  |  | ≥1场次 | 1场次 | 4 | 4
|  |  | 视频资源（包库） |  |  | ≥1400集 | 1400集 | 4 | 4
|  |  | 慕课课程 |  |  | ≥4册 | 4门 | 4 | 4
|  |  | 电子期刊（包库） |  |  | ≥100种 | 100种 | 4 | 4
|  |  | 90分钟艺课堂 |  |  | ≥10门 | 10门 | 4 | 4
|  |  | 下基层公益讲堂场次 |  |  | ≥15场 | 15场 | 4 | 4
|  |  | 90分钟艺课堂 |  |  | ≥10门 | 10门 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目测评验收通过率 |  |  | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成及时性 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤89.6394万元 | 89.3万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进全国文化中心建设，为群众提供丰富的精神食粮 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
|  |  | 公共文化服务各区覆盖率 |  |  | ≥100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众对活动满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 | 9.9
总分 | [7 empty] | 100 | 97.862 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。