## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 依法治市培训工作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 张静 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5608
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.905 | 19.305 |  | 19.305 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.905 | 19.305 |  | 19.305 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展依法行政专题培训。提升领导干部依法决策水平，推动机关工作人员依法行政工作的意识和能力。 2.组织开展机关工作人员培训活动，提高培训效率、覆盖率。落实国家公务人员学法用法工作制度和法治政府建设任务目标。 3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 | [5 empty] | 较好的完成了预期目标。通过培训，进一步提升了运用法治思维和法治方式研究解决实际问题的能力。学员普遍反馈本次培训课程设计饱满、主题突出，师资力量雄厚，互动效果斐然，既有专家授课，又有经验交流、现场探讨，收获颇丰，下一步将在今后的工作中，进一步消化吸收学习内容，把学习成果及时转化为依法行政的实践效能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 |  |  | ≥8天 | 3天 | 2 | 0.75 |  | 取消了其中一个子项目，退回了相关费用。
|  |  | 课程数量 |  |  | ≥5门 | 7门 | 2 | 2
|  |  | 教学模式创新数量 |  |  | ＝1门 | 5门 | 3 | 2.4
|  |  | 培训班次 |  |  | ≥2次 | 1次 | 3 | 1.5 |  | 取消了机关局级领导、机关及局属单位处级领导干部的专题培训，并退回了相关费用。
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 机关工作人员和行政执法人员参与度 |  |  | ≥80% | 80% | 5 | 5
|  |  | 培训人数 |  |  | ≥120人 | 101人 | 2 | 1.68 |  | 取消了机关局级领导、机关及局属单位处级领导干部的专题培训，并退回了相关费用。
|  |  | 培训覆盖率 |  |  | ≥70% | 70% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 拟定培训计划 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 开展培训 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤25.905万元 | 19.305万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法行政质量和规范性得到提升 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 行政人员素质提升 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.33 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。