新时代首都原创剧本创作及选题孵化项目

绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

剧本是文艺创作的源头，是舞台表演的基石。北京作为全国文化中心，演艺机构聚集，演出市场活跃，但舞台艺术创作方面仍然存在有数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的情况。2021年12月，北京市推进全国文化中心建设领导小组印发《推进“大戏看北京”工作方案（36条）》，提出“建立剧本扶持专项工作机制、完善重点剧本长线指导和跟踪扶持政策”的工作要求。为贯彻落实上述工作要求，加强北京市全国文化中心建设，夯实全市艺术精品创作生产基础，北京市文化和旅游局（以下简称“市文旅局”）通过“新时代首都原创剧本创作及选题孵化”项目为首都文艺舞台孵化高品质剧本，打造全链条的剧本孵化体系，发挥青年戏剧人才的创造力，结合北京市国有文艺院团的专业资源，打造一批符合新时代主题需求的舞台精品。项目自2022年实施以来，初步搭建了青年创作人才交流平台、戏剧演出领域专家库，建设了选题“种子库”、“剧本库”，对培育孵化优质剧本、推动首都舞台艺术发展起到了积极的促进作用。2023年，为进一步促进首都新时代现实题材优秀舞台剧本的挖掘和孵化，推动剧本落地创排，持续加强成果转化，艺术处继续申请实施新时代首都原创剧本创作及选题孵化项目。项目主要内容为：开展重点选题策划、剧本征集打磨、优质剧本孵化、常态化艺术沙龙，搭建专家、编剧与意向出品制作机构交流平台，推动剧本落地创排。项目2023年度预算总金额为299.39万元，全部为财政资金。资金主要用于委托第三方开展重点选题策划、剧本征集打磨、优质剧本孵化、成果转化等工作。截至2023年12月31日，项目实际支出297.28万元，预算执行率为99.30%。

- （二）项目绩效目标

通过全国剧本征集和委约选题创作，最终甄选出10部最具潜力剧本开展打磨孵化工作，并最终通过集中展示汇报的形式，对孵化成果进行验收，为后续本市国有文艺院团正式创作出品打下坚实基础。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局（以下简称“市财政局”）《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件精神，按照《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理工作的函》要求，依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），聚焦市文旅局新时代首都原创剧本创作及选题孵化项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）相关精神，结合项目特点，绩效自评工作组细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2024年3月-4月19日为准备阶段：市文旅局组建了绩效自评工作组，辅导业务处室撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；在充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；辅导业务处室完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、1名绩效管理专家、1名财政专家、1名财务专家；根据项目情况及资料分析情况，绩效自评工作组编制了绩效自评工作方案。

- 2.实施阶段

2024年4月20日-4月30日为实施阶段：绩效自评工作组于4月28日召开了绩效评价会议。专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对该项目进行了综合评价。

- 3.评价分析阶段

2024年4月30日-5月15日为评价分析阶段：绩效自评工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见。2024年5月20日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，上报市文旅局。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 2023年，艺术处完成了剧本征集、专家研讨及选题策划、剧本评审、推介孵化等工作。通过项目实施，一方面促进了优秀舞台剧本的挖掘和成果转化，调动了北京市国有文艺院团的积极性；另一方面，有助于搭建长期孵化平台，为青年创作人才与优秀舞台艺术作品提供成长空间。但项目缺少中长期发展规划，绩效指标设置不够合理，预算编制不细化，制度建设和实施方案存在不足，绩效呈现及满意度调查需加强。项目综合评价得分90.19分，评价等级为“优”。

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 8.32 | 83.20% |
| 过程 | 20 | 17.37 | 86.86% |
| 产出 | 40 | 39.10 | 97.75% |
| 效益 | 30 | 25.40 | 84.67% |
| 合计 | 100 | 90.19 | 90.19% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目设立是贯彻落实《推进“大戏看北京”工作方案（36条）》文件要求的重要体现，与艺术处职能相一致，属于公共财政支持范围，不存在与其他项目重复情况。2022年9月，艺术处围绕项目基本情况、立项的必要性和可行性、实施条件、进度与计划安排、论证主要结论等方面撰写了项目可行性研究报告，并组织专家对项目进行了立项论证。根据专家论证意见及市财政局、市文旅局预算编制要求，艺术处编制了项目绩效目标申报表、预算测算明细等申报材料，由市文旅局履行预算评审程序后上报至市财政局，获得预算批复。根据批复的预算，艺术处编制项目实施方案，提请局长办公会审议通过后启动该项目，项目立项和启动均履行了市文旅局集体决策程序。绩效目标与项目实施内容具有相关性，与项目预算结构相匹配。为考核项目绩效目标实现情况，艺术处对绩效目标进行分解、细化，设置了涉及产出数量、质量、时效及成本的产出指标和涵盖效益、服务对象满意度的效益指标。艺术处根据往年合同价格、市场询价以及国家和北京市现有排练演出费标准、会议费标准、专家咨询费标准等对创作采风、剧本孵化、专家研讨、宣传等内容进行预算测算，并履行了预算评审程序。

- （二）项目过程情况

- 项目财务管理及业务管理制度健全，项目合同管理、验收管理等各项制度执行情况较好。项目申报预算299.39万元，实际到位资金299.39万元。截至2023年12月底，项目实际支出297.28万元，结余2.11万元，预算执行率为99.30%。资金未全部支出的原因为：2022年剧本孵化中部分设备租赁费用产生结余。项目单位对资金进行了单独核算，资金请示、审批及支付程序完整、规范。资金使用符合预算批复的规定用途，未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- （三）项目产出情况

2023年，共征集和委约剧本数量408部，艺术策划选题数量28个，开展项目宣讲会、选题策划会、剧本推介会、储备孵化剧本研讨会及孵化作品研讨会32次，最终孵化剧本12个，项目整体完成情况较好。

艺术处对项目完成情况进行了业务验收，根据《北京市文旅局购买公共文化服务项目业务验收意见表》，第三方提供的服务达到了相关工作要求，项目整体产出质量较好。

经局长办公会审议通过后，艺术处及时开展项目招投标工作、确定承担单位、与承担单位签订合同。项目各项工作均按照总体工作进度执行，不存在滞后的情况。

艺术处通过公开招标的方式确定服务供应商，并严格按照财务管理制度要求进行资金支付，未出现超预算支出的情况。项目成本控制措施较有效。

- （四）项目效益情况

通过项目实施，一方面是通过打造全链条的剧本孵化体系，促进了优秀舞台剧本的挖掘和成果转化，调动了北京市国有文艺院团的积极性，对推动首都舞台艺术繁荣发展、更好的满足广大人民群众的精神文化需求起到了一定积极作用。截至评价日，该项目共孵化24个剧本，其中11个剧本已完成签约，2个剧本已正式演出。另一方面是通过项目运营，组建了青年创作人才库，搭建了戏剧演出领域专家库，搭建了选题库和剧本库，为建立健全扶持优秀剧本创作长效机制奠定了基础。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目缺少中长期发展规划，绩效指标设置不够完善，预算编制不够细化。

- （二）项目制度建设不足，实施方案不够细化，绩效呈现及满意度调查工作需加强。

- 六、有关建议

（一）建议艺术处强化项目顶层设计，制定剧本孵化中长期规划，明确总体目标、全流程孵化机制、总体计划、实施路径及机制保障、可持续性等内容，为项目实施提供规划指引。针对绩效指标设置，建议艺术处予以完善。针对预算编制，建议艺术处在预算测算明细表中明确各细项费用的测算过程和测算依据，提高预算编制的精细化水平。

（二）建议艺术处结合项目实施经验，制定项目管理制度，并完善项目实施方案，进一步明确项目实施流程、过程监管、验收机制等内容，为项目规范实施提供指引。此外，建议艺术处深入挖掘剧本孵化工作发挥的社会效益，强化、完善满意度调查。

- 七、其他需要说明的问题

附件1：

| 新时代首都原创剧本创作及选题孵化项目绩效评价指标体系及打分情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.24]。 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.24,0.32]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.32,0.4]； 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 1.60 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分: 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.24]。 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.24,0.32]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.32,0.4]； 评分要点②③标准分各0.3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.18]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.18,0.24]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.24,0.3]。 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.3]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.3,0.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.4,0.5]。 | 2.00 |
| 续上页 |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。 评价要点②③，标准分各0.5分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.3]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.3,0.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.4,0.5]。 | 1.18 |
|  | 资金 投入 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①②，标准分各0.7分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.42]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.42,0.56]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.56,0.7]。 评价要点③，标准分各0.6分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.36]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.36,0.48]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.48,0.6]。 | 1.54 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。（侧重评价资金结构合理性） | ①预算资金分配依据是否充分； ②各项任务的资金分配额度是否合理，与其任务量、重要性等是否相适应。 | 评价要点①②，标准分各0.5分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.3]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.3,0.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.4,0.5]。 | 1.00 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=（实际到位资金/预算资金）×100%*2分=（299.39/299.39）×100%*2分=2分。 | 2.00 |
| 续上页 | 续上页 | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%*4分=（297.28/299.39）×100%*4分=3.97分 | 3.97 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在违反国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①，标准分2分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.2]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.2,1.6]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[1.6,2]。 评价要点②，标准分3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.8]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.8,2.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[2.4,3]。 | 3.60 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤，标准分各1分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,0.6]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(0.6,0.8]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[0.8,1]。 | 3.80 |
| 产出 | 产出数量 | 剧本孵化工作完成情况 | 10 | 项目实际产出数量较计划的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 截至评价时点，项目产出数量相较于计划的完成程度。 | 得分＝实际完成率*10分，超过10分的按10分计。 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 剧本孵化工作完成质量 | 10 | 项目实际产出质量达标情况较计划的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目实际产出的质量是否达到预期标准。 | 达标程度较低的，对应分值区间为[0,6]； 部分达标的，对应分值区间为[6,8)； 基本达标的，对应分值区间为[8,10]。 | 9.10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 大量主体或关键性工作未按计划开展的，达标程度较低的，对应分值区间为[0,6]； 部分主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为[6,8)； 主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为对应分值区间为[8,10]。 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 成本节约情况 | 10 | 项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理，项目成本控制措施是否有效，用以反映和考核项目产出成本的成本节约情况。 | ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②项目是否存在单项支出明显高于预算，差异原因是否合理； ③项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。 | 评价要点①，标准分4分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,2.4]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(2.4,3.2]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[3.2,4]。 评价要点②，标准分3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.8]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.8,2.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[2.4,3]。 评价要点③，标准分3分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,1.8]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(1.8,2.4]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[2.4,3]。 | 10.00 |
| 效益 | 项目效益 | 促进优秀舞台剧本的挖掘和孵化 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施在促进优秀舞台剧本的挖掘和孵化方面发挥的积极作用。 | 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,6]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(6,8]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[8,10]。 | 8.80 |
|  |  | 推动国有文艺院团参与舞台精品剧目的创作，为北京演艺行业储备和培养编剧人才 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施推动国有文艺院团参与舞台精品剧目的创作，为北京演艺行业储备和培养编剧人才方面发挥的积极作用。 | 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,6]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(6,8]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[8,10]。 | 8.80 |
|  |  | 文艺院团和编剧满意度 | 10 | 文艺院团和编剧对项目实施效果的满意程度。 | ①满意度调查工作是否科学合理； ②文艺院团和编剧对项目实施的满意程度。 | 评价要点①，标准分4分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,2.4]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(2.4,3.2]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[3.2,4]。 评价要点②，标准分6分： 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（0,3.6]； 部分符合评价要点的，对应分值区间为(3.6,4.8]； 基本符合评价要点的，对应分值区间为[4.8,6]。 | 7.80 |
| 合计 | —— | —— | 100 | —— | —— | —— | 90.19 |