## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 市级咨询站运营及宣传屏运维
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化和旅游局市场质量监督与咨询服务中心
项目负责人 |  | 吴江邕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 5552-5835
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 377.16 | 377.16 |  | 376.91 |  | 10 |  | 99.93% |  | 9.9934
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 377.16 | 377.16 |  | 376.91 |  | — |  | 99.93% |  | 9.99
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完善市级咨询站运营机制，提供咨询、引导、传播和前端化解等咨询服务，并举办特色展示传播活动，提升服务质量，发挥旗舰作用，对文化和旅游服务的统筹谋划管理，开展服务进公共文化设施和文化企业，完善服务设施网络，持续推进文化和旅游咨询服务体系提升。 目标2：通过分析把握北京各咨询站需求，指导各级咨询站开展日常服务活动，协调各咨询站之间交流展示，提升北京文化和咨询服务体系，增强北京旅游“i”品牌认知度，提高北京旅游总体美誉度。 目标3：通过支付西客站宣传屏、灯箱电费，定期清洗1个宣传屏和2个灯箱，更换2个灯箱宣传画，保障该宣传屏和灯箱的稳定运行。该项目实施可全面提升旅游咨询服务中心的认知度和良好形象，展现北京旅游咨询服务的公益性和社会影响力，提升北京旅游的美誉度。 | [5 empty] | 重点工作方面 1.为全球各地到达北京首都机场T3航站楼、北京西客站、王府井的游客提供北京市交通、旅游、人文、购物、美食等方面的信息及介绍，所涉及的旅游信息包含与旅游直接相关的景区、游览线路、交通信息、旅游纪念品、休闲、节事活动、公共交通、社会公用设施等各类信息，并根据宾客需求提供人性化咨询，方便游客在京游览，展示北京旅游服务的人文关怀； 2.参加了北京市重大文旅节庆活动、展览活动12次，将收集的信息、旅游路线等通过信息化手段更新在小程序上，更新内容达200余次，方便游客阅览，提高服务质量； 3.旅游咨询服务人员根据申遗保护工作要求，定期整理宣传文档，宣传册，海报和经典导游路线，配合完成非遗保护工作； 4.西客站运维共巡查1020人次，检查巡视发现问题18次（灯箱10次、LED屏8次），均已解决； 5.对中控室电脑进行了除尘、操作系统、播放软件进行了维护。 体系提升方面：咨询服务体系提升项目自 2023 年 7 月启动，至 2023 年11 月项目执行完成，主要完成工作：设立了 100 个文化和旅游咨询服务导引点，并完成《北京文化和旅游咨询服务导引点 2023 年建设报告》。市级咨询站运营方面：2022年7月至2023年6月，市级旅游咨询站共计服务接待中外游客咨询达5000000人次，其中线上咨询3564321人次，线下咨询1435679人次，发放北京旅游宣传资料128490册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运营咨询站数量 |  |  | 3个 | 3个 |  | 2 | 2
|  |  | 运营时间 |  |  | 14小时/天 | 14小时/天 |  | 2 | 2
|  |  | 组织各类咨询站交流展示活动 |  |  | 12次 | 12次 |  | 2 | 2
|  |  | 进公共文化服务设施和文旅企业数量 |  |  | 100个 | 100个 |  | 2 | 2
|  |  | 运维宣传屏数量 |  |  | 1个 | 1个 |  | 2 | 2
|  |  | 运维灯箱数量 |  |  | 2个 | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 咨询站运行设施的统一维护管理 |  |  | 12次 | 12次 |  | 2 | 2
|  |  | 咨询服务人数 |  |  | 5000000人 | 5000000人 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 为在京游客提供旅游咨询服务 |  |  | 优 | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 提升北京旅游咨询服务体系 |  |  | 优 | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 宣传屏中断时间 |  |  | ＜240小时 | 5小时 |  | 2 | 2
|  |  | 灯箱中断时间 |  |  | ＜240小时 | 5小时 |  | 2 | 2
|  |  | 宣传屏运维外包公司应急响应时间 |  |  | ＜3小时 | 3小时 |  | 2 | 2
|  |  | 公益广告和提示服务效果 |  |  | 优 | 优 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年度项目前期准备及制定实施方案 |  |  | 3月 | 3月 |  | 3 | 3
|  |  | 2023年度项目招标采购 |  |  | 6月 | 6月 | 6月 | 3 | 2
|  |  | 支付2022年项目尾款 |  |  | 8月 | 8月 | 8月 | 3 | 3
|  |  | 2023年项目实施 |  |  | 12月 | 12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤377.16万元 | 376.91 |  | 14 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升和完善北京文化和旅游咨询服务品质，展现北京旅游咨询服务的公益性和社会影响力 |  |  | 优 | 优 |  | 9 | 8
|  | 生态效益指标 | 广泛宣传北京文化和旅游资源，促进游客在京的旅游消费 |  |  | 优 | 优 | 优 | 9 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 提升服务质量，发挥旗舰作用，对全市咨询服务的统筹谋划管理，开展服务进公共文化设施和文化企业，完善服务设施网络，持续推进文化和旅游咨询服务体系提升。 |  |  | 优 | 优 | 优 | 9 | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥95 | 100% |  | 9 | 9 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9934 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。