## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 中央补助国家级代表性传承人记录工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 崔晓 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525930
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 320 | 320 |  | 157.78 | 10 |  | 49.31% |  | 4.931
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 320 | 320 |  | 157.78 | — |  | 49.31% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平总书记关于非物质文化遗产保护传承的重要指示精神，2023年至2024年，根据《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》《关于开展国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作的通知》，按照文旅游部国家图书馆中国记忆项目中心编写的《国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程操作指南》的要求，组织开展8位国家级代表性传承人记录工作。 | [5 empty] | 截至2023年底，完成项目公开招标及合同签署工作，开展了7位国家级代表性传承人踩点调研、方案编制及部分拍摄记录与资料收集工作，采集视频素材近496.5小时，收集资料约125.29G，拍摄照片2207张。通过项目的实施，加强了国家级非物质文化遗产代表性传承人的保护，为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展国家级代表性传承人记录工作人数 |  |  | ≥4人 | 7人 | 8 | 8
|  |  | 拍摄制作影像数量 |  |  | ≥12个 | 19个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  | 良 | 良 | 8 | 7 |  | 本项目执行周期为2023年至2024年，2025年开展验收工作
|  | 时效指标 | 完成招投标程序并签订合同 |  |  | ≤2023.7月 | 2023-06-25 | 8 | 8
|  |  | 项目结项时间 |  |  | ≤2024.12月 | 本项目执行周期为2023年至2024年，2024年继续推进本项工作 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤160万元 | 157.78万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进非物质文化遗产保护传承 |  |  | 良 | 良 | 15 | 13 |  | 本项目执行周期为2023年至2024年，2024年继续推进本项工作
|  |  | 为后人传承、研究、宣传、利用非物质文化遗产留下宝贵资料 |  |  | 良 | 良 | 15 | 13 |  | 本项目执行周期为2023年至2024年，2024年继续推进本项工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与记录工作传承人满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 89.931 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。