## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 海外欢乐春节活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 底天尧 |  |  |  |  | 联系电话 | 65171262
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 197.224 | 197.224 |  | 197.2 | 10 |  | 99.99% |  | 9.9988
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.在全球疫情形势下，将举办芬兰、爱沙尼亚、希腊、比利时，加拿大线上与线下相结合的“欢乐春节”活动，由中国、芬兰、爱沙尼亚、希腊、比利时、加拿大多地直播连线，内容包括举办文艺演出、旅游推介及外景地民俗探访等。 2.在主流媒体上报道，扩大芬兰、爱沙尼亚、希腊、比利时、加拿大“欢乐春节”活动的影响力。 3.促进中芬、中爱、中希、中比、中加友好；传播优秀文化，彰显中国文化软实力。 | [5 empty] | 完成预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥4场 | 4场 | 2 | 2
|  |  | 参加活动数量 |  |  | ≥4个 | 4个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 活动质量不发生重大安全及政治事故 |  |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  |  | 通过项目业务验收、财务验收 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 由专业演出院团演出具有较高艺术水准的节目、举办具有中国特色并符合芬兰、希腊、比利时、加拿大观众审美的文化展示活动 |  |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  |  | 价值导向正确 |  |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目前期准备（招投标及合同签订等） |  |  | ≤1月 | 1月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤2月 | 2月 | 5 | 5
|  |  | 项目方案制定 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
续上页 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传费 |  |  | ≤31.2万元 | 30.616万元 | 1 | 1
|  |  | 境外线下活动费 |  |  | ≤36万元 | 36万元 | 1 | 1
|  |  | 项目预算控制总额 |  |  | ≤199.284万元 | 197.2万元 | 3 | 3
|  |  | 视频制作费 |  |  | ≤50.97万元 | 50.97万元 | 1 | 1
|  |  | 演出制作费 |  |  | ≤35.9万元 | 34.44万元 | 1 | 1
|  |  | 场地制作费 |  |  | ≤29.284万元 | 29.284万元 | 1 | 1
|  |  | 主宣视频制作人员劳务费 |  |  | ≤3.96万元 | 3.92万元 | 1 | 1
|  |  | 主宣视频制作设备租赁费 |  |  | ≤11.97万元 | 11.97万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道（原创稿件） |  |  | ≤50次 | 60次 | 10 | 8.3333 |  | 偏差原因：博主自发报道，原创稿件及自媒体报道数量大。 改进措施：加强对新媒体及自媒体内容的策划与审核。
|  |  | 吸引观众（有效播放） |  |  | ≥5万 | 6万 | 5 | 4 |  | 偏差原因：活动质量较高，传播效果超过预期。 改进措施：加强线下活动管理；加强线上传播方案策划。
|  |  | 活动品牌提升，传播传统春节文化和促进中外民心相通 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.3321 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。