## 京津冀房车巡游
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 京津冀房车巡游
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 郑欣 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5576
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.838 | 69.838 |  | 69.838 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.838 | 69.838 |  | 69.838 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、大力宣传推广北京汽车露营旅游活动，打造北京汽车露营旅游活动品牌； 2、为北京居民及业内人士提供一个高层次的汽车露营旅游交流平台； 3、为北京市发展汽车露营旅游产业引入新思路、新理念。 | [5 empty] | 1.举办2023京津冀晋房车巡游活动发车仪式； 2.举办2023京津冀晋房车巡游主题活动（亦创国际会展中心、延庆世园公园、天津诺曼星空营地、河北石家庄漫山花溪谷营地、涉县娲皇宫营地、129师纪念馆、山西长治晋道房车营地等）； 3.举办首届京津冀晋露营大会、房车露营文化交流及非遗文化展演、移动式国风房车市集、文艺演出交流、北京礼物及文创商品老字号巡展、移动图书阅览室等； 4.举办房车露营业内交流会； 5.形成推介京津冀晋自驾旅游路线5条； 6.进行了活动宣传推广。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织及参与外省市文化旅游相关活动和旅游联盟活动 |  |  | ≥10次 | 7次 | 8 | 5.6 |  | 受外省市活动计划调整影响
|  |  | 在区域文旅合作地区组织房车巡游活动 |  |  | ≥5天 | 12天 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 巡游活动路线全覆盖 |  |  | 优 | 优 | 7 | 6
|  |  | 配套设备 |  |  | 优 | 优 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤69.838万元 | ≤69.838万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京市发展汽车露营旅游产业引入新思路、新理念 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 为北京居民及业内人士提供一个高层次的汽车露营旅游交流平台 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 大力宣传推广北京汽车露营旅游活动，打造北京汽车露营旅游活动品牌 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 93.6 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。