## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京旅游发展报告编制工作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 黄雯靖 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5609
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.763 | 39.763 |  | 39.763 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.763 | 39.763 |  | 39.763 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年将在总结以往北京旅游发展报告（旅游绿皮书）编印工作经验的基础上，继续秉持绿皮书编纂风格，拟收录旅游研究机构、旅游行政部门等撰写的2022年度北京旅游业发展状况、分析及趋势预测、对策措施等研究报告，形成2023年北京旅游绿皮书研究成果，为决策提供参考，并力争将北京旅游发展报告（旅游绿皮书）打造成权威、前沿、原创、实证的旅游学术品牌，为北京旅游业改革发展提供智力支持。 | [5 empty] | 2023北京旅游发展报告（旅游绿皮书）收录了旅游研究机构、旅游行政部门、旅游企业等撰写的2023年北京旅游业发展状况、分析及趋势预测、对策措施等研究报告，形成了详实、全面深入的2023年旅游发展研究成果，在关心老百姓的需求的同时，更注目于北京“旅游资源的多元化、旅游管理的精细化、旅游服务的便捷化、旅游市场的国际化”的目标，为北京旅游发展提供了决策参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作调研报告 |  |  | ≥15篇 | 24篇 | 7 | 7
|  |  | 形成2023年北京旅游发展报告（旅游绿皮书）数量 |  |  | ≥1000册 | 800册 | 10 | 8 |  | 北京旅游学会换届及更换法定代表人
|  | 质量指标 | 旅游发展报告完成情况 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 9月 | 3 | 2 |  | 北京旅游学会换届及更换法定代表人
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤11月 | 12月 | 4 | 3 |  | 北京旅游学会换届及更换法定代表人
|  |  | 制定工作方案 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 开展编制工作 |  |  | ≤10月 | 9月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤39.763万元 | 39.763万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告内容对旅游行业发展趋势进行预测 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  |  | 北京旅游发展报告预计阅读量 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告受众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。