## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 导游相关考试
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 王雪莹 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525950
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.8495 | 165.8495 |  | 164.048 | 10 |  | 98.91% |  | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.8495 | 165.8495 |  | 164.048 | — |  | 98.91% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 开展2023年北京地区导游资格考试工作，完成2套题库的编写，选拔出符合导游员条件的从业人员和行业人才，完善机考考试手段，确保考试的公平公正，预计涉及5700人次。 | [5 empty] | 顺利开展2023年北京地区导游资格考试工作，考试共涉及5761人次。编写完成北京地区导游资格考试科目五普通话及外语试题题库各一套，不断完善机考考试手段，确保考试的公平公正，考试最终合格人数为1744人，充分选拔出符合导游员条件的从业人员。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织考试次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 8 | 8
|  |  | 印发2022年导游资格证书 |  |  | ≥520本 | 520本 | 6 | 6
|  |  | 编写题库 |  |  | 2套 | 编写完成北京地区导游资格考试科目五普通话及外语试题题库各一套 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 题库编制情况 |  |  | 优 | 顺利完成普通话题库编制及外语题库录制，均符合考试要求 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 编写题库时间 |  |  | ≤10月 | 10月前完成了所有题库编写工作 | 6 | 6
|  |  | 报名审核时间 |  |  | ≤10月 | 2023年7月10日-8月21日 | 4 | 4
|  |  | 考试时间 |  |  | ≤12月 | 2023年11月25日、12月4日-7日 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤165.84949万元 | 164.04805万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便于选拔出符合导游员条件的从业人员 |  |  | 优 | 北京地区2023年全国导游资格考试合格人数为1744人，充分选拔出符合导游员条件的从业人员 | 10 | 10
|  |  | 完善机考考试手段，使考试公平公正 |  |  | 优 | 完善机考考试手段，考场全方位监控布设，启用监考机器人，使考试公平公正 | 10 | 8 |  | 继续完善机考考试手段，提高工作效率及严谨性
|  |  | 报考人数 |  |  | ≥5700人次 | 5761人次 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生申请复核率 |  |  | ≤10% | 北京地区2023年共有34名考生申请对考试成绩进行复核，复核率为0.59% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.89 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。