## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 会馆有戏之正乙祠戏楼
主管部门 |  | 北京市文旅局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 张鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 13693695550
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 602.857 | 556.3823 |  | 555.7576 | 10 |  | 99.89% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 602.857 | 556.3823 |  | 555.7576 | — |  | 99.89% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在指导剧场宣传导向的前提下，侧重于对剧场的监督责任，将对正乙祠剧场严格实施企业化模式，开通线上演出渠道，以市场化运营的各项指标为主要依据，考核剧场的运营、管理，安全、盈亏等各项指标，把正乙祠剧场建设为一个弘扬传统文化的标志性文化地标。 | [5 empty] | 在指导剧场宣传导向的前提下，侧重于对剧场的监督责任，将对正乙祠剧场严格实施企业化模式，开通线上演出渠道，以市场化运营的各项指标为主要依据，考核剧场的运营、管理，安全、盈亏等各项指标，把正乙祠剧场建设为一个弘扬传统文化的标志性文化地标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 观看观众人数 |  |  | ≥1500人次 | 2012人次 | 4 | 4
|  |  | 名家名戏展演场次 |  |  | ≥25场次 | 38场次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 名家名戏高水准演出，观众好评度 |  |  | ≥95% | 99% | 3 | 3
|  |  | 日常演出运营无各类安全隐患 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 正乙祠网络日常运营无事故 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 8 | 8
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤8月 | 8月 | 6 | 4.5 |  | 部分合同签订时间超过8月份
|  |  | 所有款项支付完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 6 | 6
|  |  | 名家名戏展演 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤556.38235万元 | 555.757555万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升昆曲社会影响力，丰富广大人民群众的娱乐生活 |  |  | 优 | 优 | 15 | 12
|  |  | 提高正乙祠戏楼知名度，树立品牌效益 |  |  | 优 | 优 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 7.5
总分 | [7 empty] | 100 | 89.98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。