## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 安全保障部防范维修经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局综合事务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 刘波 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525916
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.3962 | 86.3962 |  | 84.8125 | 10 |  | 98.17% |  | 9.8167
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.3962 | 86.3962 |  | 84.8125 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目通过对大厦设备设施进行全年防范维修工作，旅游大厦建外大街28号监控；消防水池液位报警（建外大街28号旅游大厦）；探测器清洗(建外大街28号旅游大厦)；防火、防盗门（上园村30号、中和戏院）；安防改造（上园村30号）（专家评审费、监理费、竣工结算审计）；中控室静电地板更换（阜外大街甲11号）； | [5 empty] | 1.北京市文化和旅游局综合事务中心安防设施设备项目方面工作预期实现的目标是为了升级更换设备系统，为了更好的保障好大厦安全也为了应对突发事情。 2.北京市文化和旅游局综合事务中心阜外中控室静电地板更换安装项目方面工作预期实现的目标是为了保障好设备安全，静电地板不导电，耐高温、耐热，如发生漏电等突发情况可以减少传播速度，为救援提供时间。 3.北京市文化和旅游局综合事务中心消防水池液位报警安装项目方面工作预期实现的目标是排除消防安全隐患。 4.北京市文化和旅游局综合事务中心火灾报警探测器清洗项目方面工作预期实现的目标是在发生火灾时能有效启通设备，提醒值班人员，杜绝消防安全隐患。 5.北京市文化和旅游局综合事务中心防火、防盗门（上园村30号、中和戏院）改造项目方面工作预期实现的目标是防止安全事故的发生。 6北京市文化和旅游局综合事务中心安防改造项目方面工作预期实现的目标是模拟信号，升级更换为数字信号，增加摄像头及清晰度，加大监控防范面积，加强防范安全监管。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 |  |  | ≥9个 | 7个 | 14 | 10.8889 |  | 定期召开项目例会，例会主要议程包括：通报工作进展情况，总结前期工作成果，提出工作中存在的问题，讨论如何解决，部署下一步工作。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤86.396208万元 | 84.81252万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施过程中质量合格 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  |  | 施工过程中不出现安全问题 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.7056 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。