## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 政务公开管理
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室
项目负责人 |  | 刘婷婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 5552-5697
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市政务公开领导小组办公室每年会委托第三方研究机构，对当年全市政务公开工作情况开展评估。评估结果将作为政务公开工作绩效考核评分的重要依据。我局拟于2023年委托第三方研究机构开展第三方评估，以便查缺补漏，在全市评估中取得良好成绩。 | [5 empty] | 2023年我局委托第三方研究机构对2023年我局政务公开工作情况开展评估，评估指标根据《北京市2023年政务公开工作要点》《北京市深化政务公开促进政策服务工作办法》《2023年北京市文化和旅游局工作要点》等文件设计制定，评估结果显示，2023年北京市文化和旅游局政务公开整体水平良好，主动公开、政策解读、依申请公开、政府网站与政务新媒体建设管理、公开工作保障的各项信息基本实现了按要求公开，内容符合规范，《北京市文化和旅游局2023年政务公开工作要点》提出的各项信息公开要求也已基本落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政务公开第三方评估 |  |  | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 《北京市文化和旅游局政府公开评估报告》 |  |  | ≥1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤10月 | 10月 |  | 10 | 10
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2023-12-15 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤9.4万元 | 9.4万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强首都文化和旅游政务公开 |  |  | 优 | 优 |  | 15 | 15
|  |  | 促进首都文化建设 |  |  | 优 | 优 |  | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务公开满意度 |  |  | ≥90% | 90% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。