## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 智慧旅游地图
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 毛成栋 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5796
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177 | 177 |  | 176.58 | 10 |  | 99.76% |  | 9.9763
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177 | 177 |  | 176.58 | — |  | 99.76% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是做好微信公众号的维护和提升；二是增加乡村民宿、红色旅游景区等旅游资源点的虚拟导游；三是设计制作相关推广宣传品，扩大影响力。 | [5 empty] | 一是每月4期信息发布，做好微信公众号的维护和提升；二是增加乡村民宿、红色旅游景区等81家旅游资源点的虚拟导游；三是设计制作智慧旅游地图，在各区图书馆开放，扩大影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完善旅游公共服务设施展示功能 |  |  | =1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 优化智慧旅游地图微信平台 |  |  | =1套 | 1套 | 10 | 10
|  |  | 增加景点虚拟导游内容 |  |  | ≥50个 | 81个 | 5 | 5
|  |  | 微信公众号关注人数 |  |  | ≥150000人次 | 240077人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各类智慧旅游地图 |  |  | 达到印刷标准 | 达到印刷标准 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金支出时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 设计智慧旅游地图宣传品 |  |  | ≤11月 | 10月 | 5 | 5
|  |  | 优化智慧旅游地图微信平台 |  |  | ≤10月 | 10月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤177万元 | 176.58万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游企业服务水平和服务质量 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 推动北京智慧旅游工作，充分调动各区旅游部门、各旅游企业和旅游综合体的积极性和能动性 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9763 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。