## 乡村民宿评定与管理
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 乡村民宿评定与管理
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 杨韬 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5818
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 79.19 | 79.19 |  | 79.19 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.19 | 79.19 |  | 79.19 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年计划评定200家以上乡村民宿。通过评定工作的开展，打造特色乡村旅游品牌，进一步推进北京市乡村旅游标准化建设；为京郊农民就业创造机会，为京郊农民增收增加途径，带动京郊地区经济发展。 | [5 empty] | 2023年，顺利完成乡村民宿的现场评定工作，涉及305家民宿。通过评定工作的开展，促进了北京市乡村民宿建设条件的提升，使乡村民宿户经营进一步规范，为打造京郊乡村民宿特色，推动北京市乡村民宿高质量发展，发挥乡村旅游在乡村振兴中的重要作用其定了良好基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评定乡村民宿 |  |  | ≥200个 | 305个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 乡村民宿评定符合乡村民宿地方标准《乡村民宿服务要求及评定》（DB11/T1752-2020） |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成年度乡村民宿评定工作方案 |  |  | ≤2月 | 2月 | 4 | 4
|  |  | 进行资源梳理，履行政府采购程序 |  |  | ≤5月 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 6月-11月 | 8 | 8
|  |  | 项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村民宿评定 |  |  | ≤79.19万元 | 79.19万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村民宿服务接待能力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 推进乡村民宿产品标准化建设 |  |  | 优 | 优 | 12 | 11
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 4 | 3
|  |  | 乡村民宿对项目实施满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 4 | 3
|  |  | 游客投诉率 |  |  | ≤10% | 0% | 2 | 2
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。