## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 2020年“春雨工程”全国示范性实施项目奖励金
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 刘朝 |  |  |  |  | 联系电话 | 87315827
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2.5 |  | 2.4985 | 10 |  | 99.94% |  | 9.994
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 2.5 |  | 2.4985 | — |  | 99.94% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托北京市公共图书馆文化志愿服务总队优势，利用线上线下等方式组织各分队志愿力量开展图书捐赠及特色文化志愿服务项目。创新文化志愿服务模式，推广文化志愿服务理念，开展文化志愿援建活动，扩大文化志愿援建覆盖面。 | [5 empty] | 2023年，春雨工程文化志愿援建工作开展图书捐赠及主题文化志愿服务活动，累计服务志愿服务时长为0.6985万小时。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文化志愿服务时长 |  |  | 0.5万小时 | 6985小时 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 志愿服务管理体系建设 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 分队开展志愿服务时间 |  |  | 2023年全年 | 2023年全年 | 11 | 11
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传费 |  |  | 2.5万元 | 2.4895万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共图书馆文化服务能力和水平 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 促进公共图书馆对读者服务工作的可持续发展 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务人员满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.994 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。