## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 媒体平台运营管理
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 袁昱 李嘉 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-65102980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 87.95 | 87.95 |  | 86.86 | 10 |  | 98.76% |  | 9.876
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.95 | 87.95 |  | 86.86 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过官方网站、微信公众号介绍中心工作职能、推介中心组织开展的海内外文化交流活动等重要功能，发挥重要的信息公开和媒体宣传作用，促进中心与海内外网友的互动交流，传播中外优秀文化。 | [5 empty] | 通过官方网站、微信公众号、微信视频号、抖音、微博介绍中心工作职能，实现推介中心组织开展的海内外文化交流活动等重要功能，发挥了重要的信息公开和媒体宣传作用，促进了中心与海内外网友的互动交流，传播中外优秀文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目业务验收 |  |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 媒体平台管理数量 |  |  | ≥5个 | 5个 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 原创文章采写数量 |  |  | ≥48篇 | 53篇 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成采购程序并签订合同 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 宣传作品达行业标准水平 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 视频产品拍摄和制作 |  |  | ≥12个 | 12个 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在文化交流工作中的积极作用 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13 |  | 还可进一步拓宽海外渠道
|  | 社会效益指标 | 促进与公众的互动交流 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众投诉率 |  |  | 低于10% | 1% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | 高于85% | 92% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤87.95万元 | 86.86万元 | 7 | 7
|  | 经济成本指标 | 新媒体账号及网站内容运营管理 |  |  | ≤68.36万元 | 67.86万元 | 3 | 3
总分 | [7 empty] | 100 | 95.876 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。