## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 旅行社业务管理系统运维及数据服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 陈林 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5782
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.448 | 73.448 |  | 73.392 | 10 |  | 99.92% |  | 9.9924
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.448 | 73.448 |  | 73.392 | — |  | 99.92% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）信息平台整体运行维护服务 保障《旅行社业务管理系统》内各项应用正常运行，保障系统数据安全和运行环境稳定，提供日常运行维护整体服务。全年无休的运维服务体系，监控系统运行情况，及时解决故障问题。与市政务服务中心“金山云”建立协同管理机制，进行运维保障服务，同时做好系统应急和假日值班服务（突发事件处理）。 （2）系统日常管理网上技术支持服务 面向旅行社、从业人员、市文旅局和相关监管部门单位提供全面的系统技术支持、全面业务咨询服务和操作指导服务。保障行政审批事项和行业监管工作有序运行，为平台应用企业进行技术指导和业务协助，满足旅行社业务管理体系的线上及线下相关配套服务。完成全年应急提示短信通讯（防汛等应急管理工作短信发送）工作安排。 （3）系统数据服务 保障《旅行社业务管理系统》的数据交换服务正常运行，保障文旅局内部与外部各单位之间的数据交换工作平稳高效，监控各系统间的数据实时对接情况（外部单位包含：市场监督管理局、监察局、安全局、公安、文旅部等），解决数据传输异常情况，做好行业数据动态分析工作。 (4)系统安全保障服务 保障系统应用安全、稳定，保障系统数据资料安全，保障系统与内部和外部的数据交换业务安全。与各级信息安全机构协作，提供系统运行环境的安全保障服务。 项目实施能够促进旅行社业务管理工作高效协同，逐步提高旅行社监管效率和服务水平。 | [5 empty] | （1）完成对“旅行社业务管理系统”中审批业务、监管业务、数据管理等的维护服务，对系统设备、服务及网络运行环境提供了监控保障，依据信息化工作制度完成系统数据保障、定期巡检、定期监控异常等工作，解决突发故障。 （2）对旅行社审批业务和监管业务提供了日常网上咨询服务与技术支持服务。 （3）对旅游数据进行管理和分析利用，为市文旅局提供有效的权威性数据资源；对本系统与文化和旅游部等外部单位的数据交换服务提供运维和技术服务，保障数据交换工作稳定运行；保障与各用户的信息报送和数据服务工作；保障了系统安全和数据安全。较好的完成了本项目的实施目标，运维、保障和技术支持工作满足了工作标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 满足全年旅行社业务总数量（业务办理、信息发布、信息公示、数据共享交换、数据同步总次数） |  |  | ≥30000次 | 39330次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统平均无故障率 |  |  | ≥97% | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 平均系统故障响应时间 |  |  | ≤1小时 | 0.5小时 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤73.448万元 | 73.392万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 旅行社业务管理工作高效协同 |  |  | 符合《旅行社条例》相关要求 | 符合《旅行社条例》相关要求 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游监管部门工作满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9924 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。