## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 宣传中心完善及提升财务规范性管理工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）
项目负责人 |  | 解向华 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525994
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21 | 21 |  | 19.5 | 10 |  | 92.86% |  | 9.286
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 21 |  | 19.5 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 使单位在内控和财务内部管理工作水平得到稳步提升，降低单位经济业务管理发生的管理风险，使单位会计核算规范性，会计信息质量等得到提高。内控咨询服务，应对上一年度实施情况申报内控年度报告，完成单位内部控制工作的总结工作，形成单位内部内控风险和评价报告，对单位完善内部控制制度，规范内控手册，为单位规范化管理提供保障，达到内部控制工作的总体要求。 | [5 empty] | 2023年完成内控咨询服务，完成了上一年度实施情况申报内控年度报告，完成了单位内部控制工作的总结，完成单位内部内控风险和评价报告，完善了内部控制制度，规范了内控手册，为单位规范化管理提供保障，达到了内部控制工作的总体要求。使单位在内控和财务内部管理工作水平得到稳步提升，降低单位经济业务管理发生的管理风险，使单位会计核算规范性，会计信息质量等得到提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供专业咨询服务数量 |  |  | ≥12次 | 12次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目签订合同 |  |  | <3月 | 3月 | 2 | 1 |  | 内控体系建设规范性及风险评估服务协议签订日期为6月，晚于3月。
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤21万元 | 19.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升单位经济业务管理水平 |  |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.286 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。