## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 建设北京非遗传承体验中心
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 宫婷 |  |  | 联系电话 | 55525938
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 379.9266 |  | 324.9463 | 10 |  | 85.53% |  | 8.553
|  | 其中：当年财政拨款 | 379.9266 |  | 324.9463 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设集传承、交流、培训、体验等功能于一体的北京非遗体验馆，在推进文旅融合的过程中实现非物质文化遗产的活化，充分展示北京非物质文化遗产保护成果，弘扬中华优秀传统文化之美，使非物质文化遗产蕴含的思想理念、传统美德、人文精神得到更加形象的展示，更加深入人心，让观众感受、体验非遗之美、生活之美。 |  |  |  | 建设集传承、交流、培训、体验等功能于一体的北京非遗体验中心，融入老北京四合院岁月光阴，以京味生活与精妙器物生动诠释“北京非遗”之华美悠远，以传承传统与创新时尚完美呈现“北京非遗”之青春靓丽，在推进文旅融合的过程中实现非物质文化遗产的活化，充分展示北京非物质文化遗产保护成果，弘扬中华优秀传统文化之美，使非物质文化遗产蕴含的思想理念、传统美德、人文精神得到更加形象的展示，更加深入人心，让观众感受、体验非遗之美、生活之美。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展示非遗项目 | ≥60项 | 62项 | 5 | 5
|  |  | 展览场地面积 | ≥800平方米 | 987.5㎡ | 5 | 5
|  | 质量指标 | 展览内容导向正确率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 建设无重大安全事故保障率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 开展前期准备工作 | ≤6月 | 6月 | 5 | 5
|  |  | 执行时间 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5 |  |  |  | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤379.9266万元 | 324.94625万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经济性和社会影响力，丰富广大人民群众的娱乐生活 | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 截至12月底，体验馆建设完成，并于2024年1月使用，目前处于试运营期间。下一步，将开展面向广大人民群众的非遗体验主题活动。
|  |  | 推动非物质文化遗产保护传承 | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 截至12月底，体验馆建设完成，并于2024年1月使用，目前处于试运营期间。下一步，将组织传承人开展丰富多彩的非遗展示、体验活动，传播非遗，推动非遗传承发展。
|  | 可持续影响指标 | 成果科学性与针对性 | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 截至12月底，体验馆建设完成。下一步将结合试运营活动经验，及时总结归纳，优化调整项目设置和布局，使成果更具有科学性与针对性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗项目持有人满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.55 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。