## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 利用海外新媒体平台推广北京文旅
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 杨格 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5602
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 440.45 | 440.45 |  | 432.7125 | 10 |  | 98.24% |  | 9.8243
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 440.45 | 440.45 |  | 432.7125 | — |  | 98.24% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.有效整合利用海外新媒体平台对北京文化和旅游城市形象、资源产品进行推介； 2.进一步提升北京文化和旅游在海外市场的影响力和美誉度； 3.通过全球营销推广活动为北京文化和旅游创造新的营销亮点，打造北京文化和旅游专属的营销大事件； 4.通过境外社交媒体直播，增强境外社交媒体平台粉丝粘性，不断提升北京文旅国际影响力； 5.通过外籍人士北京体验系列短视频和“长城好汉”北京文旅品牌营销活动，打造“爆点”文旅体验产品，以外国人在北京系列必“打卡”系列，从情感共鸣、真实体验等角度打动外国游客，展现“世界旅游名城”风采。 | [5 empty] | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “长城好汉”全球推广活动次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 2.8 | 2.8
|  |  | 海外社交媒体平台运营 |  |  | ≥4个 | 4个 | 1.4 | 1.4
|  |  | 境外社交媒体曝光量 |  |  | ≥4000万次 | 4000万次 | 2 | 2
|  |  | 各平台粉丝数量增长 |  |  | ≥15% | 15% | 2 | 2
|  |  | 旅游信息推送平均每月总量 |  |  | ≥180条 | 180条 | 1.4 | 1.4
|  |  | 原创短视频占比 |  |  | ≥20% | 20% | 3 | 3
|  |  | 境外社交媒体直播 |  |  | ≥12次 | 12次 | 2 | 2
|  |  | 年度推广活动视频曝光 |  |  | 30万次 | 30万次 | 2.8 | 2.8
|  |  | 专家论证工作 |  |  | ≥1次 | 1次 | 2.6 | 2.6
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | ≥100% | 100% | 2.4 | 2.4
|  |  | 专家论证工作实际质量完成情况 |  |  | 优 | 优 | 2.4 | 2.4
|  |  | 制作文化旅游节目 |  |  | ≥7次 | 7次 | 2.4 | 2.4
|  |  | “长城好汉”全球推广活动活动整体事件曝光量 |  |  | ≥2000万次 | 2000万次 | 2.4 | 2.4
|  |  | 海外社交媒体平台运营累计贴文曝光量 |  |  | ≥4000万次 | 4000万次 | 2.4 | 2.4
|  | 时效指标 | “长城好汉”全球推广活动完成及时性 |  |  | ≤8月 | 8月 | 4 | 4
|  |  | 文化旅游节目 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤440.45万元 | 432.7125万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进游客消费，拉动经济的增长 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 7
|  | 社会效益指标 | 提升北京文化和旅游市场在海外受众的影响力和北京文化和旅游品牌的知名度，美誉度 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 7
|  |  | 整合海外网络营销渠道，使推广效果得以加成 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 7
|  | 可持续影响指标 | 为北京市入境游市场带来可持续性的传播效应 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “长城好汉”参与和视频浏览人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 境外媒体推送视频浏览人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 95.82 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。