## 文化旅游教育教学成果推动
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 文化旅游教育教学成果推动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李宁 翟承 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5756
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 41.2178 | 10 |  | 85.87% |  | 8.587
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 41.2178 | — |  | 85.87% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了促进北京市文化旅游行业职业教育发展，组织开展第13届全国“桃李杯”青少年舞蹈教育教学成果展示活动北京地区初选项目。通过青少年舞蹈优秀成果展示活动，检验我市青少年舞蹈教育教学成果，促进教学质量和舞蹈水平的提高，推出优秀青少年舞蹈人才，推动我市青少年舞蹈教育事业的全面提升。 | [5 empty] | 本项目组建专业管理团队，合理安排岗位及分工，按照合同条款及文旅局工作要求，高质量完成整个项目管理工作。根据本项目的进展情况，及时调整工作执行方案和实施计划；在项目执行期间根据各项目工作安排分阶段提交各项工作方案。展现出北京市青少年舞蹈教育教学成果水平，推动优质舞蹈教育资源共建共享，为繁荣发展舞蹈事业涵养源头活水，提供坚实人才基础。同时组织游学交流活动也加强了北京市舞蹈专业的校际间交流，进一步推动北京市各院校舞蹈教育教学水平再上新台阶。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥1场 | 2场 | 8 | 8 |  | 无
|  |  | 评选出优秀舞蹈作品 |  |  | ≥5个 | 7个 | 8 | 8 |  | 无
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 12 | 12 |  | 无
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤5月 | 4月 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 完成遴选程序并签订合同 |  |  | ≤9月 | 5月 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 8月 | 3 | 3 |  | 无
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 10月 | 3 | 3 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤48万元 | 41.2178万元 | 10 | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市舞蹈教育教学水平提升 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14 |  | 无
|  |  | 舞蹈人才交流效果 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 5 |  | 无
|  |  | 参与者投诉率 |  |  | ≤10% | 0 | 5 | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 96.587 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。