## 国家重大战略区域文旅产业联动合作
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 国家重大战略区域文旅产业联动合作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 胡虎 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5575
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 297.04 | 297.04 |  | 296.812 | 10 |  | 99.92% |  | 9.992
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 297.04 | 297.04 |  | 296.812 | — |  | 99.92% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "1.举办京津冀对话粤港澳大湾区区域协同文旅高峰论坛 2.组织开展项目企业座谈会 3.外出参加巡回推介活动 4.开展文化交流活动 5.打造京津冀-大湾区区域协同文旅产品 6.开展系列媒体宣传 通过以上工作开展，加强京津冀及大湾区政府部门间文旅协同，促进地区间文旅交流合作及业态升级。 | [5 empty] | 1.举办京津冀携手粤港澳-区域协同发展文旅推介活动高峰论坛 2.举办京津冀携手粤港澳-区域协同发展文旅推介活动推介交流活动（京津冀、粤港澳文旅部门、企业推介，座谈交流） 3.举办京津冀携手粤港澳-区域协同发展文旅推介活动非遗展示活动 4.举办京津冀文旅协同发展专题工作会 5.组织开展文旅交流活动（参加双奥之城艺术周开幕式及美术主题展，调研北京夜经济，体验非遗、冬奥资源） 6.发布《京津冀自驾驿站服务规范》和10条京津冀文旅科普体验线路 7.组织开展媒体宣传报道 通过以上工作开展，加强京津冀及大湾区政府部门间文旅协同，促进地区间文旅交流合作及业态升级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展项目企业座谈会 |  |  | ≥2场 | 2场 | 4 | 4
|  |  | 举办高峰论坛 |  |  | ≥1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 媒体宣传报道 |  |  | ≥30篇 | 37篇 | 4 | 4
|  |  | 外出参加巡回推介活动 |  |  | ≥2场 | 2场 | 4 | 4
|  |  | 开展文化交流活动 |  |  | ≥2场 | 2场 | 4 | 4
|  |  | 打造京津冀-大湾区区域协同文旅产品 |  |  | ≥4个 | 10条精品线路 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤3月 | 8月 | 3 | 2 |  | 因需局长办公会讨论，按照局会议安排计划向后顺延
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤4月 | 2月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施周期 |  |  | ≤6月 | 9月-10月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤297.04万元 | 296.812万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进南北区域协同文旅交流合作及业态升级 |  |  | 有效 | 有效 | 15 | 14
|  |  | 京津冀文旅资源知名度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 95.992 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。