## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游局北京市文化市场行政审批系统“一网通办”升级改造项目（二期）
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 杨萌 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-89150055
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.8 | 108.8 |  | 106.34 | 10 |  | 97.74% |  | 9.7739
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.8 | 108.8 |  | 106.34 | — |  | 97.74% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本次升级改造北京市文化和旅游局文化事项审批系统，将对现有审批事项的工作流程进一步优化，可以实现从申请人互联网端申报、至审批过程中意见交流、至审批结果通知、至结果文书发放，全部实现全程网办、不见面审批。另外，通过本次审批系统的申请信息填报内容的优化调整，将促进申请信息进一步规范化、严谨化。同时为下一步电子档案的实施奠定基础。通过本次升级改造北京市文化和旅游局文化事项审批系统，将真正实现不受空间限制，不受时间限制的全时段“一网通办”审批服务，极大方便申请人办事，最终对提升文化审批政务服务水平，优化首都文化市场营商环境起到积极的推动作用。 | [5 empty] | 既定目标全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审批系统进行升级 |  |  | ≥1套 | 1套 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合北京市“一网通办”有关标准，统一规范服务标准 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤108.8万元 | 106.34万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化服务流程与网上办理，便捷有效的咨询监督，智能化、人性化的服务创新 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28 |  | 依据审批实际工作中发现的问题，探索更加优化便捷高效的功能支撑模式，通过不断优化，持续提升审批服务质量和服务效率。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用系统人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95.7739 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。