## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 《北京市公共文化服务保障条例》主题宣传工作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李尊敬 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5605
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 105.358 | 51.55 |  | 49.245 | 10 |  | 95.53% |  | 9.5529
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105.358 | 51.55 |  | 49.245 | — |  | 95.53% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《北京市公共文化服务保障条例》经北京市十五届人大常委会第四十三次会议表决通过，将从2023年1月1日起实施。为进一步做好条例宣传贯彻工作，扎实开展条例专题培训，不少于200人。开展条例解读工作，印制条例单行本及宣传海报等不少于5000本。制作宣传展示栏6套。举办条例宣传活动不少于5次。制作条例微视频不少于2个。 | [5 empty] | 扎实开展条例专题培训，各区、局机关和局属单位200人参加。编制《条例解读》，印制条例单行本及宣传海报等2.5万本。举办条例宣传活动5次。制作条例微视频2个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展条例培训人员 |  |  | ≥200人次 | 200人次 | 4 | 4
|  |  | 条例单行本及宣传海等报印制 |  |  | ≥2.5万册 | 2.5万册 | 11 | 11
|  |  | 举办活动场次 |  |  | ≥5场 | 5场 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 签订合同 |  |  | ≤5月 | 7月 | 3 | 2 |  | 《北京市公共文化服务保障条例》主题宣传工作依托全市文旅系统开展，根据进度安排调整，签订合同稍有滞后
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤4月 | 3月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤51.55万元 | 49.245万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动有关单位和个人落实条例 |  |  | 优 | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位和个人对条例知晓率 |  |  | ≥80% | 80% | 5 | 4
|  |  | 单位满意度 |  |  | ≥70% | 70% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 95.5529 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。