## 在城市移动电视平台推广北京文化旅游
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 在城市移动电视平台推广北京文化旅游
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 赵曼 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525671
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 |  | 159.75 | 10 |  | 99.84% |  | 9.984
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 |  | 159.75 | — |  | 99.84% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目利用城市移动电视平台、户外大屏、楼宇电视，推送首都演艺、信息、文化旅游资讯，确保市民便捷获取到最新文旅资讯，满足市民文化旅游生活需求。 | [5 empty] | 利用城市移动电视平台、户外大屏、楼宇电视，推送首都演艺、信息、文化旅游资讯，通过《演艺罗盘》、《印记北京》等栏目使市民便捷获取到最新文旅资讯，并利用《城市播报》栏目不定期对我局发布的重要信息及活动进行了宣传报道。开创”月光下的北京“夜游指南推荐系列活动，并举办中秋直播活动，推介北京夜间文旅项目，促进文旅消费提升。以满足市民文化旅游生活需求，加强文化旅游事业建设，提升市民的文化品位，从栏目设置、内容规划、技术创新、展现形式等方面，全面打造北京文旅户外传播阵地，增强北京地标属性，助推文旅消费。充分利用城市楼宇电视、户外大屏、移动电视的影响力优势，打造首都文旅传播的窗口，服务首都文旅市场和百姓文化生活。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 楼宇电视联播网 |  |  | ≥5000块 | 5500块 | 10 | 10
|  |  | 户外大屏联播网 |  |  | ≥5处 | 6处 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目跨年实施（2023.9--2024.9） |  |  | ≤9月 | 8月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤160万元 | 160万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 立足北京市文旅资源，弘扬首都文化 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 增加群众对北京文化旅游的关注度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 94.2% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.984 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。