## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 住宿业管理平台维护与信息填报培训工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目负责人 |  | 曲万刚 |  |  |  |  | 联系电 | 5552-5760
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 153.04 | 134.1635 |  | 110.75 | 10 |  | 82.55% |  | 8.26
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 153.04 | 134.1635 |  | 110.75 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、为住宿业管理平台和相关数据服务的运行提供整体维护和保障服务。 二、定期对平台提供优化调整、功能拓展与功能完善工作。 三、完成对住宿业主体信息填报工作，持续开展技术支持、培训指导工作。 四、完成住宿业数据整合、动态更新工作。通过大数据实现智能统计分析，加强动态监管能力。 五、完善住宿业信用动态档案，实现住宿业试点主体信用评价和分级分类管理。 六、保障平台应用和数据安全，满足应急服务工作。 | [5 empty] | （1）为住宿业管理平台提供了全面技术支持，对住宿业主体、企业和监管部门提供了平台技术服务，及时完善的技术支持、维护与操作指导，满足平台管理体系服务要求，促进了业务推广和应用效果。 （2）保障信息平台应用，保障数据安全，提供全面运行维护服务，与相关单位和“政务云”方面建立协同机制，实现优质的运维保障服务。 （3）根据市局工作要求，与相关部门提供数据共享交换服务和技术支持，完成数据整合、数据扩展，满足了住宿业数据统计工作需要。 （4）为住宿业动态档案库的管理和应急保障工作提供服务，取得了较好应用效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年进行信息发布、信息填报、数据采集总量 |  |  | ≥0.1万件次 | 5次 | 2 | 0.1 |  | 项目第一次招标流标，二次公开招标，2023年12月25日签署合同并开始实施，调整成跨年执行
|  |  | 全年完成住宿业主体信息填报总量 |  |  | ≥0.3万件次 | 10次 | 3 | 0.1 |  | 项目第一次招标流标，二次公开招标，2023年12月25日签署合同并开始实施，调整成跨年执行
|  |  | 全年完成数据处理、数据维护累计总次数 |  |  | ≥300次 | 10次 | 2 | 0.1 |  | 项目第一次招标流标，二次公开招标，2023年12月25日签署合同并开始实施，调整成跨年执行
|  |  | 全年完成住宿业主体数据共享交换、数据同步总量 |  |  | ≥0.5万件次 | 10次 | 3 | 0.1 |  | 项目第一次招标流标，二次公开招标，2023年12月25日签署合同并开始实施，调整成跨年执行
|  |  | 住宿业试点主体“风险+信用”综合评价及公示 |  |  | ≥300家 | 352家 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 平台故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 3 | 2.7 |  | 项目二次公开招标，调整成跨年执行，2023年未实施，目前2024年执行情况较好
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥95% | 99% | 3 | 2.7 |  | 项目二次公开招标，调整成跨年执行，2023年未实施，目前2024年执行情况较好
|  |  | 系统巡检维护周期 |  |  | ≥2次 | 4次 | 3 | 2.7 |  | 项目二次公开招标，调整成跨年执行，2023年未实施，目前2024年执行情况较好
|  |  | 系统平均无故障率 |  |  | ≥92% | 96% | 3 | 2.7 |  | 项目二次公开招标，调整成跨年执行，2023年未实施，目前2024年执行情况较好
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥92% | 98% | 3 | 2.8 |  | 项目二次公开招标，调整成跨年执行，2023年未实施，目前2024年执行情况较好
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 99% | 3 | 2.8 |  | 项目二次公开招标，调整成跨年执行，2023年未实施，目前2024年执行情况较好
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤11月 | 2024-08-31 | 10 | 8 |  | 项目第一次招标流标，二次公开招标，2023年底签署合同，调整成跨年执行，预计2024年8月完成。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤134.08万元 | 110.75万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 住宿业管理平台访问量、影响力增长 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 |  | 项目二次公开招标，调整成跨年执行，目前2024年执行情况较好
|  |  | 实现获取住宿业经营数据的效果 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 项目二次公开招标，调整成跨年执行，目前2024年执行情况较好
|  |  | 掌握住宿业行业信息资源，具备行管工作数据基础。 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 项目二次公开招标，调整成跨年执行，目前2024年执行情况较好
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 82.06 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。