## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京国际音乐节
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 王金潇 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5603
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1140 | 1140 |  | 1139.9712 | 10 |  | 100% |  | 9.9997
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1140 | 1140 |  | 1139.9712 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过组织北京国际音乐节活动，为首都人民提供精彩纷呈的演出及活动，丰富首都人民的精神文化生活，推动中国音乐事业的发展，以音乐为桥梁，促进中外文化的交流，提升市民文化素养，向世界展示中国传统音乐与中国现代作曲家创作的新作品。 | [5 empty] | 通过组织26场音乐节活动，公益活动18场，吸引观众24640人次，为首都人民提供了精彩纷呈的演出及活动，丰富了首都人民的精神文化生活，媒体报道2534次，推动了中国音乐事业的发展，以音乐为桥梁，促进了中外文化的交流，提升了市民文化素养，向世界展示了中国传统音乐与中国现代作曲家创作的新作品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 |  |  | ≥22场 | 26场 | 5 | 5
|  |  | 活动台数 |  |  | ≥22台 | 22台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  | 通过测评、验收 | 通过测评、验收 | 5 | 5
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | ≥2300次 | 2525次 | 5 | 5
|  |  | 活动质量 |  |  | 不发生重大安全及政治事故 | 不发生重大安全及政治事故 | 5 | 5
|  |  | 活动内容 |  |  | 价值导向正确、内容积极健康 | 价值导向正确、内容积极健康 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | ≤6月 | 6月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤10月 | 10月 | 5 | 5
|  |  | 项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1200万元 | 1139.9712万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动上座率 |  |  | ≥90% | 89% | 5 | 4
|  |  | 吸引观众人数 |  |  | ≥2万人次 | 24640人次 | 10 | 10
|  |  | 公益活动场次 |  |  | ≥10场 | 18场 | 5 | 5
|  |  | 活动收入 |  |  | ≥120万元 | 140万元 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 94.3% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。