## 双奥之城艺术周
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 双奥之城艺术周
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李展嘉 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5772
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 190.7313 | 190.7313 |  | 190.7 | 10 |  | 99.98% |  | 9.998
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 190.7313 | 190.7313 |  | 190.7 | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照莫高义部长的相关指示精神，为弘扬北京冬奥精神，传承冬奥遗产，续写“双奥之城”荣耀，推动新时代首都建设，拟于2023年起开展双奥之城艺术周活动，举办主题性美术展览展示、优秀剧目展演、双奥旅游线路、主题论坛等系列活动。通过搭建奥运文化交流平台，打造奥运文化知名品牌，让“双奥之城艺术周”成为北京的城市文化名片，继续传承奥林匹克精神，普及奥运文化。 | [5 empty] | 2023年北京“双奥之城艺术周”围绕“双奥之城·艺术之美”主题，深入挖掘北京作为唯一“双奥之城”的文化内涵，以奥林匹克艺术为引领，组织开展形式多样、主题突出的五大文旅活动，包括“天下一家——双奥之城艺术周主题展”艺术主题展、“魅力冰雪——设计文创作品展”和“魅力冰雪——北京冬奥文化影像主题展”2个摄影设计专题展、发布7条“双奥之旅”线路、105场文艺演出和134场群众文化活动。参与活动总观众超10万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动持续时间 |  |  | ≥14天 | 14天 | 9 | 9
|  |  | 活动举办场次 |  |  | ≥3场 | 3场 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 供需匹配度 |  |  | ≥90% | 90% | 7 | 7
|  |  | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤190.7313万元 | 190.7313万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艺术普及活动次数 |  |  | ≥5场 | 5场 | 10 | 10 |  | 项目应更多总结
|  |  | 媒体报道量 |  |  | ≥20次 | 80次 | 10 | 8 |  | 社会反应度高，指标制定低
|  | 可持续影响指标 | 传播推广中华文化 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 96 | 5 | 5
|  |  | 游客投诉率 |  |  | ≤10% | 0 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.998 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。