## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 多语言网站内容建设与运营推广项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）
项目负责人 |  | 纪旭 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525998
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 659.4009 | 658.2 |  | 657.2 | 9.98 |  | 99.85% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 659.4009 | 658.2 |  | 657.2 | 9.98 |  | 99.85% |  | 9.98
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、加强北京旅游网外文网站建设，为北京市政府国际版门户网站提供北京市旅游路线、购物、餐饮、娱乐、住宿、签证、交通、旅行社和导游、权益保护、常见问题等信息内容，将旅游产品、旅游线路、旅游入境政策和海外宣传推广活动及时准确地传播给国内外游客。、对中文、中文繁体、中文3G、英文、英文3G、法文、西班牙文、日文、韩文、韩文3G、俄文8种语言的11个版本网站进行内容建设，为游客提供最权威、及时、准确的文化和旅游资讯。 2、加强各类文化和旅游资源的服务功能，提高互动性。 3、利用多种渠道，不断加强对北京旅游网的宣传推广。围绕重要时点、重点工作、重大活动制定网站宣传推广计划。 | [5 empty] | 1、加强北京旅游网外文网站建设，为北京市政府国际版门户网站提供北京市旅游路线、购物、餐饮、娱乐、住宿、签证、交通、旅行社和导游、权益保护、常见问题等信息内容，将旅游产品、旅游线路、旅游入境政策和海外宣传推广活动及时准确地传播给国内外游客。对中文、中文繁体、中文3G、英文、英文3G、法文、西班牙文、日文、韩文、韩文3G、俄文8种语言的11个版本网站进行内容建设，为游客提供最权威、及时、准确的文化和旅游资讯，2023年，网站累计发布原创文章5941篇，其中中文文章3218篇，外文文章2723篇；累计完成精编及翻译各语种文章18360篇；累计完成专题210个，其中中文专题97个。 2、加强各类文化和旅游资源的服务功能，提高互动性。7语种资源库累计新增3821条，其中，中文资源库新增数据2443条，英文资源库新增数据254条，韩文资源库新增数据252条、日文资源库新增数据254条、俄文资源库新增数据209条、法文资源库新增数据209条、西文资源库新增数据200条。 3、利用多种渠道，不断加强对北京旅游网的宣传推广。围绕重要时点、重点工作、重大活动制定网站宣传推广计划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成原创和精编文章 |  |  | 5010篇 | 5941篇 | 5 | 5
|  |  | 完成翻译和转载文章 |  |  | 29974篇 | 53680篇 | 5 | 3 |  | 年初指标值设置较低
|  |  | 制作专题 |  |  | 195个 | 209个 | 5 | 5
|  |  | 资源库数据维护 |  |  | 3350条 | 3821条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 重点宣传活动内容信息发布情况 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 完成招标程序并签订合同 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 5 | 5
|  |  | 进行项目总结 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤659.4009万元 | 657.2万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为市民和游客做好文化旅游资讯服务，提升北京文化旅游工作的影响力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 12
|  |  | 文化影响力和旅游品牌的提升 |  |  | 优 | 优 | 15 | 12
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 89.98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。