## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 住宿业节能减排和绿色环保监测验收工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目负责人 |  | 吴喦 |  |  |  |  | 联系电话 | 85157277
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 48.93 | 10 |  | 97.86% |  | 9.79
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.93 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出首都“更加突出绿色发展”。为贯彻落实北京市碳达峰碳中和、节能减排及绿色环保相关政策文件和工作要求，积极主动服务于首都城市战略定位和生态文明建设，有序推进全市宾馆酒店的节能低碳和可持续发展，提升行业节约意识和垃圾分类等绿色环保工作的管理水平，让绿色成为全市宾馆酒店高质量发展的底色，统筹推动全市宾馆酒店完成市委市政府部署的节能减排及绿色环保相关任务要求和目标指标，开展全市宾馆酒店节能减排和绿色环保监测验收工作，编制完成《2023年度宾馆酒店节能减排和绿色环保抽样诊断报告》和《2023年度全市宾馆酒店节能减排和绿色环保工作评估报告》。 | [5 empty] | 贯彻落实北京市碳中和及节能环保工作要求，积极主动服务于首都城市战略定位和生态文明建设，推进了住宿业节能低碳绿色环保，提升行业节约意识，营造了行业节能减碳绿色环保工作良好氛围，推动住宿行业高质量发展，完成市委市政府统一部署的住宿业节能低碳绿色环保相关任务要求和目标指标。按市政府节能目标考评要求统筹推动全市宾馆酒店行业环境保护工作任务落实，对全市宾馆酒店落实垃圾分类、塑料污染治理、爱国卫生运动、“光盘行动”和节水5项工作情况进行监测评估，指导并推动全市宾馆酒店开展节能减排工作，编制完成《2023年度全市宾馆酒店节能减排和绿色环保工作评估报告》；抽样选取15家宾馆酒店，通过资料分析和现场踏勘，梳理评价15家单位各用能系统配置和使用的合理性、管理措施实施的有效性，分析用能指标达标情况，挖掘节能减排潜力空间，研究提出下一步节能管理减排工作重点方向和主要措施要求，汇总编制《2023年度宾馆酒店节能减排和绿色环保抽样诊断报告》，为明年继续推进行业节能减排工作开展提供决策支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成监测评估和诊断评估宾馆酒店 |  |  | 15家 | 15家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 《2023年度宾馆酒店节能减排和绿色环保抽样诊断报告》 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  |  | 《2023年度全市宾馆酒店节能减排和绿色环保工作评估报告》 |  |  | 合格 | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤50万元 | 48.93万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 宾馆酒店减少能源支出 |  |  | 有所节约 | 有所节约 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 1、营造行业浓郁的节能减排绿色环保工作氛围。2、从业人员的节能减排绿色环保意识不断加强；3、推动宾馆酒店开展节能排绿色环保相关工作。 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 宾馆酒店提高能源利用效率 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进行业绿色低碳转型升级，推进可持续发展进程 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宾馆酒店相关人员满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.79 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。