## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 安全保障部日常维保经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局综合事务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 刘波 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525916
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.2816 | 67.2816 |  | 65.1067 | 10 |  | 96.77% |  | 9.6767
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.2816 | 67.2816 |  | 65.1067 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目通过对大厦设备设施进行全年维保工作，消防电气检测；灭火器年检和置换；消防系统维保（建外大街28号旅游大厦、阜外大街甲11号、沙井胡同15号）；安防系统（建外大街28号旅游大厦）；门禁系统(建外大街28号旅游大厦)；闸机系统（建外大街28号旅游大厦）；烟道清洗（建外大街28号旅游大厦、阜外大街甲11号）；机械停车库设备维护保养服务（建外大街28号旅游大厦）；机械停车库设备日常运营管理服务（建外大街28号旅游大厦）（专家评审费）；综合事务中心各处地点安全设施设备损坏抢修。 | [5 empty] | 1.综合事务中心闸机系统维保项目方面工作预期实现的目标是保障好大厦人员进出的安全。 2.综合事务中心安防系统维保项目方面工作预期实现的目标是能够保障安防设备设施24小时不间断工作，提前排除设备安全问题，能够有效保障好大厦安全。 3.综合事务中心门禁系统维保项目方面工作预期实现的目标是保障好大厦人员进出的安全，防范外来人员随意进入，保障好大厦安全。 4.综合事务中心消防电气检测项目方面工作预期实现的目标是能够排除设备故障情况，保障好大厦的消防电气安全。 5.综合事务中心烟道清洗（旅游大厦、阜外大街甲11号）项目方面工作预期实现的目标是防止厨房烟道长时间不清洗影响油烟机以及烟道的正常使用，引起排烟不畅，同时防止积累油渍，引发火灾安全情况。 6.综合事务中心灭火器年检和置换项目方面工作预期实现的目标是保障灭火器符合国家检测要求，在遇突发情况能够安全有效使用。 7.综合事务中心消防系统维保（旅游大厦、阜外大街甲11号、沙井胡同15号）项目方面工作预期实现的目标是为了消防设备符合国家检测要求，和遇突发情况消防系统设备设施能够安全及时快速启动。 8.综合事务中心机械停车库设备设施日常运营管理服务项目方面工作预期实现的目标保障机械停车库设备设施的日常操作、看护、日常运营管理、临时故障恢复服务等服务，保证停车库设备设施正常安全有序运行。 9.综合事务中心机械停车库设备设施维护保养服务项目方面工作预期实现的目标是保障车辆人员进出车库有序安全，不发生安全事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 |  |  | ≥11个 | 10个 | 14 | 12.7273 |  | 定期召开项目例会，例会主要议程包括：通报工作进展情况，总结前期工作成果，提出工作中存在的问题，讨论如何解决，部署下一步工作。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤67.281552万元 | 65.10666万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证大厦正常运转，为工作人员提供安全、良好的办公环境 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
|  |  | 项目实施过程中质量合格 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.404 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。