## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 行业安全应急管理与教育培训
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 陈龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5567
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.5345 | 60.5345 |  | 39.3885 | 10 |  | 65.07% |  | 6.5068
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.5345 | 60.5345 |  | 39.3885 | — |  | 65.07% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.进一步贯彻落实党中央国务院、市委市政府安全生产工作部署；2.落实安全生产法律法规等规章制定；3.推进行业安全生产标准化、信息化、制度化建设；4.深化行业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设；5.推进文化和旅游企业严格落实安全生产主体责任。 | [5 empty] | 展开文化和旅游安全培训5次、假日及安全生产联合检查22次、安全咨询活动2次，进一步贯彻了落实党中央国务院、市委市政府安全生产工作部署，落实了安全生产法律法规等规章制定，推进了行业安全生产标准化、信息化、制度化建设，深化了行业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，推进了文化和旅游企业严格落实安全生产主体责任。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展开文化和旅游安全培训 |  |  | ≥5次 | 5次 | 8 | 8
|  |  | 假日及安全生产联合检查 |  |  | ≥20次 | 22次 | 8 | 8
|  |  | 安全咨询活动 |  |  | ≥2次 | 2次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 符合党中央国务院、市委市政府安全生产工作部署 |  |  | 优 | 符合 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤75.5345 | 39.3885万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进行业安全生产标准化、信息化、制度化 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 推进文化和旅游企业严格落实安全生产主体责任 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业从业人员满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 93.51 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。