## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 未来之星培训计划
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 张泽侗 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67579105
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 5.8789 |  | 2.2423 | 10 |  | 38.14% |  | 3.8141
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 5.8789 |  | 2.2423 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北戏以实践教学培养艺术人才为特色，以中国京剧艺术基金会未来之星培训计划为平台，聘请2名专家培养2名学生各学一出传统剧目，进行汇报演出，为北戏师生提供艺术展示的舞台，配合艺术教学，提高学院学生演出实践能力，培养京剧剧目演出人才。 | [5 empty] | 北戏以实践教学培养艺术人才为特色，以中国京剧艺术基金会未来之星培训计划为平台，聘请2名专家培养2名学生各学一出传统剧目，进行1场汇报演出，参与汇报演出35人，为北戏师生提供艺术展示的舞台，配合艺术教学，提高学院学生演出实践能力，培养京剧剧目演出人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 未来之星培训计划培养学生学习传统剧目 |  |  | 2部 | 2部 | 4 | 4
|  |  | 未来之星培训计划聘请专家 |  |  | 2人 | 2人 | 4 | 4
|  |  | 未来之星培训计划培养学生 |  |  | 2人 | 2人 | 4 | 4
|  |  | 汇报演出 |  |  | 1场 | 1场 | 2 | 2
|  |  | 参与汇报演出人数 |  |  | ≥30人 | 35人 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目质量 |  |  | 中国京剧艺术基金会验收通过 | 中国京剧艺术基金会验收通过 | 6 | 6
|  |  | 演出上座率 |  |  | ≥70% | 85% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤4月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 6月 | 4 | 4
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤5.878868万元 | 2.242264万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学院学生演出实践能力 |  |  | 得以提高 | 得以提高 | 15 | 12
|  |  | 京剧人才增加人数 |  |  | 2人 | 2人 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 参与人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 89.8141 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。