## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 《京粹》系列短视频制作推广
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 杨格 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5602
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 193 | 193 |  | 192.35 | 10 |  | 99.66% |  | 9.9663
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 193 | 193 |  | 192.35 | — |  | 99.66% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为创新性打造对外宣传的视觉表达方式，在疫情常态化形势下持续做好北京文化和旅游资源在海外的宣传推介，推出系列短视频《京？粹》，以北京代表性旅游景点和新兴文化地标性场地为背景，以中华优秀传统文化和时尚创新文化元素展示为内容，邀请在各艺术领域有代表性的艺术家、艺术团体和青年艺术从业者参与，打造“旅游场景+艺术家/艺术团体”文旅深度融合的对外宣传模式。 | [5 empty] | 为创新性打造对外宣传的视觉表达方式，在疫情常态化形势下持续做好北京文化和旅游资源在海外的宣传推介，推出系列短视频《京？粹》，以北京代表性旅游景点和新兴文化地标性场地为背景，以中华优秀传统文化和时尚创新文化元素展示为内容，邀请在各艺术领域有代表性的艺术家、艺术团体和青年艺术从业者参与，打造“旅游场景+艺术家/艺术团体”文旅深度融合的对外宣传模式。制作了6期4K视频，举办了一场线下演出，制作了一套适用于高端外事活动的节目库。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专家论证工作 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 新闻发布会 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 总结音乐会 |  |  | ≥1次 | 1次 | 10 | 10
|  |  | 举办期数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 | 5
|  |  | 专家论证工作实际质量完成情况 |  |  | ≥10期 | 6期 | 5 | 3 |  | 绩效指标设置错误
|  |  | 媒体曝光量 |  |  | ≥100次 | 100次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各期完成及时性 |  |  | ≤1月 | 1个月内 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤193万元 | 192.35万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进游客消费，拉动经济的增长 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 为北京市入境游市场带来可持续性的传播效应 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 浏览人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 境外媒体推送视频浏览人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 93.97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。