## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 编辑出版《北京非物质文化遗产传承人口述史》（5册）
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 解惠琴 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525944
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.497 | 90.497 |  | 89.13 | 10 |  | 98.49% |  | 9.849
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.497 | 90.497 |  | 89.13 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成《北京非物质文化遗产传承人口述史》（5册）编辑出版，以传承人口述历史的形式，记录传承人的文化记忆，抢救整理北京非遗历史和人文资料，提升我市非遗影响力。 | [5 empty] | 2023年11月，团结出版社编辑出版《北京非物质文化遗产传承人口述史》（5册），全书计64.9万字，以传承人口述历史的形式，记录传承人的文化记忆，抢救整理北京非遗历史和人文资料，提升我市非遗影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查采访传承人数量 |  |  | 5人 | 5人 | 6 | 6
|  |  | 编辑出版图书数量 |  |  | 5册 | 5册 | 6 | 6
|  |  | 调查非遗项目数量 |  |  | 5个 | 5个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 图书质量达到出版标准 |  |  | 100% | 100% | 11 | 11
|  | 时效指标 | 前期准备工作 |  |  | ≤6月 | 6月 | 4 | 4
|  |  | 具体实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 完成编辑出版时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤90.497万元 | 89.13万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市级非遗传承人的传承能力得到加强 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14 |  | 年内完成图书编辑出版，未在市场发行，社会效益指标无法测算。后续调整绩效目标。
|  | 可持续影响指标 | 非遗认知度 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14 |  | 年内完成图书编辑出版，未在市场发行，社会效益指标无法测算。后续调整绩效目标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传承人满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 4 |  | 年内完成图书编辑出版，未在市场发行。后续调整绩效目标。
总分 | [7 empty] | 100 | 96.849
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。