## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 政府购买公共文化服务标准和绩效评价实施办法研究项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 田勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5791
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.646 | 28.646 |  | 28.55 | 10 |  | 99.66% |  | 9.9665
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.646 | 28.646 |  | 28.55 | — |  | 99.66% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成本次研究报告，对我市“政府购买公共文化服务标准和绩效评价”实施的现状情况进行分析研究，找出存在的问题，分析国内部分省市区的经验做法，拟定相关政策文件的主要内容，提出做好“政府购买公共文化服务标准和绩效评价”工作的意见建议。 | [5 empty] | 完成对北京市“政府购买公共文化服务标准和绩效评价”实施的现状情况进行分析研究，找出存在的问题，分析国内部分省市区的经验做法，拟定相关政策文件的主要内容，形成北京市“政府购买公共文化服务标准和绩效评价实施办法”调研报告文件，并提炼总结提出做好“政府购买公共文化服务标准和绩效评价”工作的意见建议，形成北京市政府购买公共文化服务标准和绩效评价方案（建议稿）文件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告电子版1套 |  |  | =1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 研究报告文本5套 |  |  | =10套 | 10套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究报告符合质量要求 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 对策建设具有针对性 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 政策文件（草案）具有可操作性 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤5月 | 12月 | 5 | 3 |  | 实际执行与预期存在偏差
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤28.646万元 | 28.55万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目成果具备操作性 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  |  | 提供可行的相关政策文件（草案） |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目通过专家评审，完成验收 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9665 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。