## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 导游素质提升与管理体制建设项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 马丙忠 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5777
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.2991 | 135.2991 |  | 135.2917 | 10 |  | 99.99% |  | 9.9995
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135.2991 | 135.2991 |  | 135.2917 | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，顺应文化和旅游消费提质转型升级新趋势，深化文化和旅游领域供给侧结构性改革。依据《导游管理办法》《“十三五”旅游业发展规划》《关于进一步加强导游劳动权益保障的指导意见》《北京市旅游条例》等政策法规相关要求，计划2023年继续开展导游注册、支持和鼓励各类社会机构积极弘扬导游行业先进典型、开展导游培训、推进导游保障制度改革等相关工作，加强导游执业的劳动保护，提升导游人员的职业素质。 | [5 empty] | 按照《导游管理办法》要求，进行导游注册、并提供证件管理服务，为导游执业证件的申领提供保障。根据项目执行计划逐步开展工作。最终达成对我市导游的普及型素质提升培训与重点导游培养相结合的培养目标。按照《北京市旅游条例》的要求，进行世界遗产类景区讲解培训，并为参加培训的导游提供学习证明。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编撰《北京世界文化遗产类景区导游讲解管理办法（试行）》初稿 |  |  | =1份 | 已召集专家进行体例研讨 | 7 | 7 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
|  |  | 继续办理导游注册及信息登记；导游调入、调出审核与等级；电子导游证审核及等级；导游政策咨询；导游身份识别卡审核、申报等服务250天 |  |  | ≥250天 | 90天 | 7 | 7 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
|  |  | 继续开展北京导游线上培训人数 |  |  | ≥9000人 | 进行课程规划和系统测试 | 7 | 7 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
|  |  | 开展世界文化遗产类景区讲解培训人数 |  |  | ≥200人 | 培训内容研讨 | 7 | 7 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
|  |  | 继续扩大导游重点团队，新组建重点团队 |  |  | ≥20个 | 准备发布招募通知 | 7 | 7 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
|  | 质量指标 | 符合政策法规相关要求 |  |  | 优 | 优 | 8 | 8 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 10月 | 7 | 7 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤135.299095万元 | 135.2917万元 | 10 | 10 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强导游执业的劳动保护 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
|  |  | 提升导游人员的职业素质 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业从业人员满意度 |  |  | ≥85% | —— | 10 | 10 |  | 合同规定2024年10底完成，按照项目执行时间计划安排，暂未开展满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9995 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。