## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 参加全国赛事文化交流及展演活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 李雪、栾娈 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.797 | 56.797 |  | 56.3901 | 10 |  | 99.28% |  | 9.9284
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.797 | 56.797 |  | 56.3901 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据文化和旅游部及相关委办局、各省市单位下发的群众文化艺术赛事、交流及展演活动的通知。为提升京津沪渝四地文化软实力，交流扩大四地群众文化的影响力、凝聚力和感召力，推动四地群众文化协同发展，繁荣四地群众精品文艺创作，展示四地文艺创作的丰硕成果，搭建高水平的交流展示平台，促进四地业务干部之间的业务交流，提高文化馆业务干部的服务能力和服务质量，我单位将组织邀请四省市共同举办参加京津沪渝群众文化业务干部专业技能交流展示活动。 | [5 empty] | 组织开展了两场“都市风采”京津沪渝文化馆业务干部交流展示活动，邀请了北京、天津、上海、重庆四地文化馆业务干部进行了两场业务交流展示活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥1场 | 2场 | 7 | 7
|  |  | 参与活动单位数量 |  |  | ≥4省市 | 4省市 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 活动参与率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤6月 | 6月 | 5 | 5
|  |  | 活动完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 6 | 6
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤56.797万元 | 56.39012万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地区公共文化服务体系示范区创建水平 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
|  |  | 公共文化服务效能建设 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
|  |  | 线上观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9284 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。