## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 假日旅游统计监测系统运维
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 辛鑫 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5703
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.23 | 17.23 |  | 17.23 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.23 | 17.23 |  | 17.23 | — |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了更好地开展北京假日旅游市场统计监测工作，提高保障设备的可靠性、稳定性及可用性，及时解决旅游综合信息服务系统存在的问题及突发故障，减低故障对业务系统的影响。本年度拟继续进行假日旅游统计监测系统运维，成果应用单位满意度力求达到98%。依据假日旅游监测数据，完整深入地分析黄金周北京旅游市场消费特征、旅游需求以及与旅游产品供给关系，为黄金周旅游营销、旅游投资提供建议，为制定相关政策与后期预测全市黄金周旅游情况提供良好基础依据。 | [5 empty] | 为了更好地开展北京假日旅游市场统计监测工作，提高保障设备的可靠性、稳定性及可用性，及时解决旅游综合信息服务系统存在的问题及突发故障，减低故障对业务系统的影响。本年度继续进行了假日旅游统计监测系统运维，监测时间为含黄金周在内的7个节假日，成果应用单位满意度力达到95%。依据假日旅游监测数据，完整深入地分析了黄金周北京旅游市场消费特征、旅游需求以及与旅游产品供给关系，为黄金周旅游营销、旅游投资提供了建议，为制定相关政策与后期预测全市黄金周旅游情况提供了良好基础依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测时间为含黄金周在内的7个节假日 |  |  | =7个 | 7个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 监测数据准确率 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 假日报送数据简报时间在规定时间内报送 |  |  | ≤16点 | 16点 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤17.23万元 | 17.23万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为旅游企业掌握市场动态提供指导意见 |  |  | 显著 | 显著 | 15 | 14
|  |  | 为市委市政府制定相关政策提供依据 |  |  | 显著 | 显著 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。